| فهرست صفحه |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | پیشگفتار .................................................................................................................................................................. | 2 |
| 2 | هدف ........................................................................................................................................................................... | 4 |
| 3 | دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................. | 4 |
| 4 | مستندات پايه ......................................................................................................................................................... | 5 |
| 5 | نقش ها و مسئولیت ها ........................................................................................................................................ | 6 |
| 6 | الزامات انجام مطالعهPSSR ................................................................................................................................ | 8 |
|  | 6-1زمان انجام PSSR و تعيين محدوده مطالعات ............................................................................................ 6-2 چک لیستهای PSSR ..................................................................................................................................... 6-3 ترکیب تیم PSSR ........................................................................................................................................... 6-4 تهیه جدول زمان بندی انجام مطالعه PSSR ........................................................................................... 6-5 آموزش و اطلاع رسانی برنامه PSSR .......................................................................................................... 6-6 بازدید از تاسیسات و گفتگو با پرسنل کلیدی ........................................................................................... 6-7 تکمیل چک لیست PSSR ............................................................................................................................ 6-8 گزارش PSSR ................................................................................................................................................... 6-9 جلسات پیگیری ............................................................................................................................................... 6-10تائیدیه گزارش نهایی PSSR و ارجاع به کمیته واگذاری ...................................................................... | 8 |
|  |  | 8 |
|  |  | 11 |
|  |  | 13 |
|  |  | 13 |
|  |  | 14 |
|  |  | 14 |
|  |  | 15 |
|  |  | 15 |
| 7 | مميزي و كنترل كيفيت عملكرد برنامه PSSR به صورت ادواري ....................................................... | 16 |
| 8 | منابع و ماخذ ............................................................................................................................................................ | 17 |
| 9 | پيوست ها ................................................................................................................................................................. | 18 |
|  | 9-1 پيوست الف. چك ليستهاي PSSR ............................................................................................................. 9-2 پيوست ب. نمونه كاربرگ پيگيري ............................................................................................................... 9-3 پيوست ج. نمونه اي از گزارش جامع PSSR ........................................................................................... 9-4 پيوست د. نمودار فرآيند PSSR ................................................................................................................... 9-5 پيوست ه. واژه نامه .......................................................................................................................................... 9-6 پيوست و. اختصارات ....................................................................................................................................... | 18 |
|  |  | 27 |
|  |  | 28 |
|  |  | 29 |
|  |  | 32 37 |

پیشگفتار :

ترویج و نهادینه نمودن نگرش پیشگیرانه یکی از اهداف راهبردی مدیریت بهداشت، ايمني، محيط زيست، پدافند غير عامل و مديريت بحران شرکت ملی نفت ایران برای استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE بوده است. توجه و التزام به ملاحظات HSE در مراحل اوليه طراحي و توسعه يك پروژه، نياز به تغييرات آتي در زمان بهره برداری را به حداقل رسانده و كمك مؤثري در كاهش هزينه ها در آینده خواهد نمود. لذا پيش بيني و اجراي تمهيدات مورد نياز در هر يك از مراحل طراحی، ساخت و نصب تاسيسات با توجه به پتانسيل و نوع خطرات احتمالي، از اهميت و اولويت بالايي برخوردار است. در اين بين يكي از مهم ترين و حياتي ترين مراحل اجرايي از نگاه وجود مخاطرات احتمالي و حوادث بالقوه، ورود به مرحله راه اندازي بوده و ضروري است تا خطرات محتمل با تمهيدات عميق تري شناسايي و پيش بيني گردند و طی آن نواقص و عدم انطباق های مراحل طراحی و نصب مشخص شوند تا تاسيسات با كمترين حادثه راه اندازي و مورد بهره برداري ايمن قرار گيرند. در اين ارتباط يكي از مهم ترين دستورالعملهايي كه ضروري است هر يك از تاسيسات قبل از راه اندازي و ورود به مرحله بهره برداري، به طور دقيق و كامل به مورد اجرا گذارند، دستورالعمل ايمني پيش راه اندازي مي باشد.

در اين راستا راهنماي ايمني پيش راه اندازي Pre-Start up Safety Review Guideline (PSSR) توسط مديريت ايمني، بهداشت، محيط زيست، پدافند غيرعامل و مديريت بحران شركت ملي نفت ايران در سال 91 تهيه و از سوی مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران ابلاغ گردید. در آن مستند به تشريح فرآيند مطالعه PSSR با جزئیات کامل و تعريف الزامات مورد نياز براي اجرايي شدن کار پرداخته شد. این مستند در سال 1394 مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و نسخه اول آن، با هدف تکمیل و تعيين حداقل الزامات اجرای مطالعه PSSR تهيه و تدوين گرديده است، تا بدينوسيله اطمينان حاصل گردد كه تمامي تاسیسات جديد يا طرح هاي توسعه اي و پروژه ها، همچنين واحدهايي كه پس از يك دوره توقف طولاني و مهم قرار است مجددا در سرويس قرار گيرند، به طور كاملا ايمن بهره برداري مي گردند. بدين ترتيب با هدف حفظ يكپارچگي طراحي واحد، تمامي الزامات ایمنی و فرآيندي در فازهای طراحی، ساخت و نصب قبل از راه اندازي واحد، مجددا کنترل مي گردد.

در حقيقت انجام اين مهم، مي توان به عنوان تأييديه نهايي پيش از راه اندازي اوليه فرآيند (Start-up) و لايه ثانويه حفاظت براي راه اندازي ايمن تاسيسات، تعبير نمود.

سطح يا عمق مطالعات PSSR بستگي به ميزان مخاطرات موجود در فرآيند، بزرگي پروژه و زمان توقف و برگشت به كار واحد دارد.

تبصره مهم : بر اساس اين خطوط راهنما، شركتهاي مجري تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران ملزم خواهند بود تا چگونگي نهادينه نمودن كار و الزامات پياده سازي مستند مذكور را در سطح شركت خود با توجه به نوع ساختار سازمانی و فعاليتهاي موجود در قالب "دستورالعمل ايمني پيش راه اندازي" تدوين و به طور کامل اجرا نمايند.

2.  هدف

هدف از تدوین و اجرای این راهنما حصول اطمينان از راه اندازي و بهره برداري ايمن كليه تاسيسات و آماده بودن سيستم، تجهيزات و نيروي انساني قبل از مرحله راه اندازي از طریق:

- شناسايي و پيش بيني خطرات احتمالي به منظور راه اندازي تاسيسات با كمترين حادثه

- اطمينان از انجام تمامي اقدامات مورد نياز در كليه مراحل ساخت، نصب تجهيزات و تعميرات مطابق مشخصه هاي تعريف شده درطراحي

- اطمينان از آماده و در دسترس بودن و اجرائي نمودن تمامي دستورالعملهاي ايمني، بهره برداري، تعميرات و واكنش در شرايط اضطراري

- اطمينان از اجراي تمامي توصيه ها و پيشنهادات اصلاحي و تغییرات حاصل از مطالعات ريسك انجام شده در مراحل مختلف پروژه (همانند HAZOP،HAZIDو ...)

- به روز آوري اطلاعات و مستندات ايمني

- سنجش آمادگی کامل نیروی انسانی جهت بهره برداري ايمن

3. دامنه كاربرد

این راهنما در تمامي شركت هاي تابعه، شرکتهای بهره برداری نفت و گاز، مناطق عملیاتی شرکت ملی نفت ایران و پيمانكاران آن در قالب موارد ذيل، لازم الاجرا خواهد بود:

- تمامي پروژه ها، تاسيسات جديد و طرح هاي توسعه اي در سطح شركت هاي تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ایران

- برگشت به كار (بهره برداری و در سرویس قراردادن) تاسيسات و تجهيزات پس از يك دوره توقف كار طولاني مدت و يا انجام تعميرات اساسي

به طور كلي هر تغييري در سيستم كه به نوعي بر روي اطلاعات فرآيندي (پارامترهاي عملياتي، ظرفيت، نقشه هاي عملياتي و ...)، اطلاعات مربوط به تجهيزات (از نظر مكانيكي، الكتريكي، نوع تجهيز) و يا اطلاعات ايمني (ايجاد مخاطرات جديد) اثر بگذارد، نيازمند انجام مطالعه PSSR مي باشد.

4.  مستندات پايه

مستندات ذیل بايستي در زمان مطالعه PSSR آماده و به عنوان پيش نياز قبل از شروع مطالعه PSSR در دسترس اعضاء تيم قرار گيرد.

- مستندات ارزيابي ريسك PHA,  FMEA, SIL ,…. HAZID, HAZOP

- نقشه هاي فرآيندي، PFD, P&ID، …

- مدارک مربوطه به خطاهاي بخش هاي مرتبط با مطالعه نظير ماتريس تريپ، شرح توقفهاي اضطراري، احتمال بالفعل شدن مخاطرات، پيامد شكستها، تواتر تعميرات

- دستورالعمل هاي عملياتي  و  ایمنی

- مستندات واكنش در شرايط اضطراري

- مدارک مديريت تغيير

- دستورالعمل راه اندازی و مدارک مربوط به اصلاحات احتمالي در زمان راه اندازي

- نقشه هاي طبقه بندي واحد

- مدارک مربوط به تكميل كار مكانيكي، ابزار دقيق و الكتريكي و سازه اي

- كاربرگ اطلاعات ايمني (SDS)

5.   نقشها و مسئوليتها

مديریت HSE شرکت ملی نفت ایران به عنوان صاحب فرآيند PSSR، بر حسن اجراي اين راهنما نظارت عاليه خواهد نمود. همچنین مسئوليت هر گونه بازنگري و بروزرساني اين راهنما را نیز به عهده دارد. مسئولیت پیاده سازی و اجرای این راهنما بر عهده بالاترین مقام مسئول در شرکتهای تابعه و بهره برداری شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. بر اساس این راهنما، شركتهاي مجري تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران مي بایست  چگونگي نهادينه نمودن كار و الزامات پياده سازي مستند مذكور را در سطح شركت خود با توجه به شرايط و نوع فعاليتهاي موجود متناسب با نوع ساختار سازمانی  در قالب "دستورالعمل ايمني پيش راه اندازي"  تدوين نمايند.

5-1 مدير عامل شركت

مديران عامل شركتهاي تابعه كه پروژه و يا طرح توسعه اي در محدوده مسئوليتشان تعريف مي گردد، مسئوليتهاي  ذيل را عهده دار مي باشند :

- اطمينان از اجراي دستورالعمل PSSR مطابق الزامات تعريف شده در اين مستند در قالب تعریف وظایف و  مسئولیتهای مدیران صف

- اطمينان از اينكه هيچ نوع پروژه جديد، اصلاحی و توسعه ای و يا تجهيزي پس از دوره توقف طولاني، وارد مرحله واگذاري و راه اندازي نمي شود، مگر اينكه مطالعات PSSR آن انجام شده باشد.

- حمايت و پشتيباني از تيم اجرايي مطالعات PSSR

5 -2  مجري طرح / مدیر پروژه

مجری طرح طرحهاي توسعه اي و یا مدیران پروژه مسئوليت موارد ذيل را عهده دار است:

- پيگيري انجام مطالعاتPSSR  و نظارت بر حسن اجراي مطالعات مطابق الزامات تعريف شده

- برآورده نمودن الزامات قانوني و مجوزهاي تاييد دستورالعمل PSSR

- تعيين نقش و مسئوليتهاي اصلي مورد نياز PSSR ، به عنوان مثال تعیین هماهنگ کننده PSSR و رهبر تیم

- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز جهت پیاده سازی PSSR

- اطمينان از آگاهي پرسنل در خصوص نقش و وظيفه خود در قبال پياده سازي الزامات اين راهنما و مشاركت در ارتقاء سيستم مديريت HSE

- پیگیری اجرای گزارشات PSSR و توجيه پيمانكار طرح و پروژه در خصوص برآورده نمودن الزامات قانوني مربوط به اجراي مطالعات PSSR قبل از راه اندازی

- 5-3  ادارات  HSE

- شرکت در جلسات PSSR به عنوان عضو اصلی.

- هماهنگي و مشاوره به واحدهاي مربوطه در اجراي صحيح الزامات  PSSR.

- مميزي فرآيند اجراي دستورالعمل PSSR به منظور برآورده نمودن حداقل الزامات ضروري.

- همكاري در آموزش دستورالعمل PSSR به منظور ايجاد درك مشترك و برداشت يكسان.

- پیگیری، کنترل و نظارت در اجرای نتايج  مطالعات PSSR واحد هاي بهره برداري به منظور كمك به شناسايي اختلافات و فاصله بين موارد اصلاحي توصيه شده و آنچه كه در عمل اجرا شده است و ارائه پيشنهادات در جهت كاهش انحرافات بالقوه.

- تاييدیه تکمیل گزارش نهایی  PSSR  و ارجاع به کمیته واگذاری و راه اندازی

6. الزامات انجام مطالعه PSSR

6-1. زمان انجام PSSR و تعيين محدوده مطالعات

از آنجا كه اين مطالعات به عنوان يكي از مطالعات كليدي در مرحله واگذاري و قبل از راه اندازي مطرح است، زمان انجام مطالعه PSSR يكي از موارد مهم مي باشد. در تمامی قراردادهای EPC و طرحها و پروژه های توسعه ای لازم است که در مرحله واگذاری و راه اندازی واحد، مطالعات PSSR آن قبل از تحویل کامل به بهره بردار انجام گیرد.

6-1-1  مطالعه PSSR قبل از تكميل تمامي فعاليتهاي مكانيكي پروژه و آماده شدن مستندات پيش نياز انجام  PSSR قابليت اجرا ندارد. لذا به منظور هماهنگي و برنامه ريزي نحوه انجام مطالعه، ضروري است تا يك سري پيش جلسات داخلي براي بررسي ميزان آمادگي كامل اجرای PSSR تشكيل گردد. در اين جلسات تخصصي كه با حضور نمايندگان بهره بردار، تيم واگذاري پروژه  (از طرف کارفرما و پیمانکار) برگزار مي گردد، قبل از هرگونه برنامه ريزي براي انجام مطالعه بسته به نوع كار بايستي سوالات كليدي در مورد اتمام فعالیتهای مکانیکی و ساخت و ساز و آماده بودن واحد توسط نماینده بهره بردار مطرح و پاسخ داده شود و بر اساس آن در خصوص نحوه اجراي كار تصميم گيري گردد. همچنین در این جلسات؛ دامنه شمول و محدوده مطالعات PSSR شامل اولویت بخشهای انجام PSSR و قسمتهایی که نیاز به بررسی PSSR ندارند نیز مشخص می گردد.

6-1-2. برای واحدهایی که پس از تعمیرات اساسی و توقف طولانی مدت قرار است مجددا در سرویس قرار گیرند ، انجام مطالعات PSSR  بعد از اتمام کارهای تعمیراتی و قبل از راه اندازی ضروری مي باشد.

6-2   چك ليست هاي PSSR

از آنجا كه پایه اصلی انجام مطالعه PSSRو تمامي بحث و بررسي ها در جلسات PSSR بر پايه چك ليستهای آن شكل مي گيرد، دومين نكته در توسعه و انجام دقیق و موفق مطالعه PSSR، انتخاب چك ليستهای مناسب خواهد بود. بسته به نوع، ماهیت و بزرگي پروژه مورد مطالعه، می بایستی یک چك ليست اختصاصی و کاربردی طراحی و تدوین گردد.

در طرح هاي توسعه اي بزرگ و جديد، معمولاً چك ليست هاي جامعی انتخاب مي شود ولي در بقيه مواردي كه ايجاد يك تغيير در فرآيند كار، عامل انجام مطالعه PSSR است، مي تواند چك ليست هاي ساده تري نيز مورد استفاده قرار گيرد. به طور كلي طراحي چك ليست بر اساس مراحل ذيل انجام مي پذيرد.

- بررسي چك ليست هاي موجود و در دسترس و انتخاب موارد كاربردي متناسب با پروژه مورد نظر

- اولويت بندي و مشخص نمودن تقدم و تاخر فعاليتهايي كه بايستي انجام گيرد.

- تفكيك فعاليتهاي مشخص شده و تعيين نحوه بررسي و برنامه ريزي انجام آن.

- ثبت وضعيت فعاليتهاي مورد بررسي.

- اختصاص مسئول و برآورد زمان مورد انتظار براي انجام آن.

در طراحي و تهيه اين چك ليست، بايستي دقت شود كه تمامي جوانب مرتبط (نوع فرآيند، تكنولوژي، پرسنل، برنامه اجرايي پروژه، زمان بهره برداري و ...) در نظر گرفته شده و حتی الامکان موارد ذیل پوشش داده شود.

- اطلاعات ايمني فرآيند: گفتگو با پرسنل كليدي و بررسي مستندات بر مبناي اطلاعات طراحي فرآيند، تجهيزات، مخاطرات مواد، نقشه ها و ... به منظور برآورده شدن معيار طراحي و همچنين به روز بودن اطلاعات ايمني.

- نتايج مطالعات ارزيابي ريسك: اطمينان از انجام و نهايي شدن فرآيند شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسك و اينكه تمامي اقدامات پيشنهادي منتج از مطالعات ريسك قبل از راه اندازي تكميل شده است.

- دستورالعملهاي عملياتي استاندارد و آئين نامه هاي كار ايمن: اطمينان از اينكه تمامي دستورالعمل هاي ايمني، عملياتي، تعمير و نگهداري و واكنش در شرايط اضطراري تهيه گرديده و به طور مناسب مصوب و اجرا مي شود. اين دستورالعمل ها مي بايست هماهنگ با مستندات ايمني فرآيند و پيشنهادات برگرفته از مطالعات ريسك باشد.

- يكپارچگي مكانيكي: اطمينان از اينكه تست و بازرسي دوره اي تجهيزات، قابليت اعتماد و منطق اينترلاكها، تعميرات پيش گيرانه و ... به صورت سيستماتيك انجام مي گيرد.

- تضمين كيفيت: اطمينان از وجود و اجرای دستورالعمل تضمين كيفيت براي تجهيزات بحراني پيش ساخته مطابق با مشخصه هاي طراحي

- ساخت و ساز: اطمينان از تكميل ساخت مكانيكي تجهيزات و نصب و مونتاژ نمودن آن ها به طور مناسب و راه اندازي ايمن آنها

- پانچ ليست : كنترل مجدد پانچ ليست ها به منظور اطمينان از اينكه تمامي فعاليت هايي كه براي راه اندازي يك واحد لازم است اعم از فعاليت هاي مكانيكي، الكتريكي، كنترلی و ... قبل از جلسات واگذاري تكميل و آماده شده است.

- مديريت تغيير: اطمينان از وجود يك سيستم جامع براي بررسی و تاييد تغييرات انجام شده توسط افراد، صلاحيت و ثبت آنها به طور مناسب (براي نمونه، به روز نمودن نقشه هاي عملياتي)

- نيروي انساني: اطمينان از بكارگيري افراد با صلاحیت و دارای تجربه و دانش كافي در ماههاي اول راه اندازي يك پروژه

- آموزش: اطمينان از آموزش افراد در خصوص دانستن دستورالعملهاي كاري، اصول عمليات، واكنش در شرايط اضطراري، اطلاعات فرآيندي و مخاطرات HSE به منظور آمادگي كامل پرسنل در زمان راه اندازي

- پيمانكاران: اطمينان از آموزش و آشنايي كاركنان پيمانكاري در خصوص مخاطرات مهم نظير آتش سوزي، انفجار و نشت مواد سمي در محيط كار

- ثبت تجهيزات : اطمينان از ثبت مخازن تحت فشار، سيستم هاي تخليه، منابع راديواكتيو، تجهيزات بالابر و سيستم هاي ابزاردقيق ايمني مطابق  الزامات و استانداردهاي قانوني

- تجزيه و تحليل حوادث: اطمينان از وجود دستورالعمل تجزيه و تحليل و بررسی حوادث و پيگيري اجرای پيشنهادات و اقدامات اصلاحي آنها

- برنامه واكنش در شرايط اضطراري: اطمينان از وجود دستورالعمل و برنامه مكتوب انجام واكنش در شرايط اضطراري و آموزش افراد براي مقابله با وضعيت اضطراري و برنامه ريزي انجام مانور براي سناريوهاي حوادث مهم بر مبنای مطالعات ارزیابی ریسک به منظور مشخص نمودن نقاط ضعف و پی گیری انجام اصلاحات آن

- مميزي: برنامه ريزي انجام مميزي مطابق آئين نامه و دستورالعمل مميزي مصوب در شركت

نمونه اي از چك ليست PSSR كه متناسب با پروژه هاي بزرگ و طرحهاي توسعه اي مهم می باشد، در پيوست الف آورده شده است. در بخش اول چك ليست، اطلاعات شناسنامه اي مربوط به مطالعه وارد شده و در ادامه موارد قابل بررسي در مطالعات PSSR در قالب پنج گروه ذيل دسته بندي شده است. لازم به ذكر است كه عناوين مطرح شده در هر دسته بسته به نوع فرایند و ماهیت پروژه قابليت اضافه و كم شدن دارد.

- الف.  يكپارچگي طراحي تاسيسات plant Design Integrity

- ب. ايمني و سلامت شغلي occupational safety & health

- ج. مديريت ايمني فرآيند process safety Management

- د. مديريت حوادث و مقابله با وضعيت اضطراري incident management

- ه. آمادگي براي واگذاري  commissioning readiness

6-3   ترکیب تیم PSSR

- به منظور اجرای موفق مطالعات PSSR ضروری است انجام کار به صورت گروهی توسط يك تيم با صلاحيت متشكل از افرادي با  دانش و تجربه کافي از تخصصهای مختلف، در فرآيند مورد مطالعه پیش برده شود.

بر حسب نوع مطالعه، تخصص گروهي که در جلسات PSSR حضور داشته و انجام مطالعات را بر عهده دارند، متفاوت خواهد بود. براي مواردي كه انجام PSSR برای تغييرات كوچكي در سيستم می باشد، يك تيم دو تا سه نفره كافيست. اما برای پروژه ها و یا طرح هاي توسعه اي بزرگ، ضروري است كه يك تيم بزرگ متشکل از كارشناساني از بخش هاي مختلف، بر اساس نوع مطالعه، تركيب گروه PSSR را تشكيل دهند. برنامه ريزي تركيب تيم مورد نياز و انتخاب اعضاء یکی از فاکتورهای موفقیت در اجرای مطالعه PSSR می باشد.

نقشهاي كليدي موجود در انجام مطالعات PSSR که براساس آن تخصص های مختلف نیاز سنجی می شوند، عبارتند از:

- رهبر تيم:  مسئوليت پيشبرد جلسات PSSR و تفكيك وظايف اعضاء

- هماهنگ كننده:  مسئوليت تاييد اتمام گزارش PSSR قبل از راه اندازي واحد

- اعضاء تيم PSSR: مسئوليت اجرا و بررسي آيتم هاي PSSR بر اساس برنامه تعيين شده بر عهده اعضاء مي باشد. اين تيم متشكل از افرادي از بخشهاي مختلف (فرآيند، راه اندازی، بهره برداري، تعميرات، مكانيك، الكتريك، ابزار دقيق، HSE و ...) خواهد بود.

6-3-1. در انجام مطالعات PSSR فردي با مسئوليت و اختیارات کامل به عنوان رهبر گروه انتخاب می شود. نقش رهبر گروه در راهبري مؤثر جلساتPSSR بسيار حياتي و مهم می باشد. رهبر گروه بايستي فردي مستقل و با تجربه و مهارت كافي در راهبري و اجراي مطالعات باشد و ضروریست با دقت انتخاب شود و كارفرماي اصلي پروژه (مجری طرح ) بر انتخاب رهبر تيم نظارت كافي داشته باشد.  همچنین رهبر تيم می بایست از صلاحیت فنی و مناسب بودن تجربه و دانش اعضاء تيم PSSR  اطمينان حاصل نماید.

6-3-2 . بسته به نوع مطالعه، ممكن است تيم به چند گروه كاري فرعی با مسئوليت يك نفر تقسيم گردیده و انجام PSSR به صورت بخش به بخش انجام گيرد و در نهايت مسئولين تمامي گروه ها به رهبر تیم گزارش خود را جهت جمع بندي نهايي ارائه  نمايند. تعيين گروههاي كاري به همراه  تفويض وظايف و مسئوليت آنها و انتخاب رئيس هر گروه كاري بر عهده رهبر تيم خواهد بود.

6-3-3. بسته به موضوع جلسات و مطالعات، برخی کارشناسان از بخشهای دیگر به عنوان اعضا پاره وقت در جلسات PSSR حضور می يابند.

6-3-4. در مواردي كه تغييرات در واحد منجر به به وجود آمدن يك مخاطره جديد در فرآيند يا محيط گردد،      مي توان از يك مشاوره باتجربه خارج از سازمان/شرکت نيز بهره گرفت.

6-4 تهيه جدول زمان بندی انجام مطالعه PSSR

براي هر مطالعه، بايستي هماهنگ كننده PSSR به همراه رهبر تيم بر اساس چك ليست طراحي شده، يك برنامه زمان بندي مدون را با توجه به روند برنامه اجرايي پروژه و اجراي اقدامات اصلاحي قبل از راه اندازي براي گروههاي كاري مرتبط با مطالعه و بررسی کامل تنظيم نمايد. در اين برنامه، براي هر يك از فعاليتهاي تعريف شده در چك ليست، مسئول مربوطه و تاريخ پيش بيني اتمام كار مشخص مي گردد.  رهبر تيم مي بايست بر اساس اين برنامه ريزي، تمامي موارد را خود شخصا پيگيري و بر انجام آن نظارت داشته باشد.

6-5  آموزش و اطلاع رسانی برنامه PSSR

قبل از شروع جلسات PSSR،  افراد بایستي دقيقا نسبت به الزامات و وظايفي كه به آنها تخصيص داده شده، آگاهي كامل داشته و به خوبي آموزش ديده باشند. به طور كلي آموزش PSSR و ميزان آگاهي از برنامه در چهار سطح براي گروههاي هدف ذيل بايستي برنامه ريزي و اجرا گردد:

- رهبر تيم و مسئولان گروه PSSR

- اعضاء تيم PSSR

- پرسنل مديريتي واحد مورد مطالعه

- باقي افراد (پرسنل بهره برداري، تعميرات و ...)

6-5-1. نحوه اجراي آموزش به هر نوعي كه باشد (كلاس درسي، آموزش الكترونيكي، آموزش فردي، خودآموزي، آموزش در محل كار) بايستي در سوابق پرونده آموزشي افراد ثبت گردد.

6-6. بازدید از تاسيسات و گفتگو با پرسنل كليدي

بازديد یکی دیگر از الزامات مطالعه PSSR مي باشد. اعضاء تيم PSSR بايستي به منظور اطمينان از برآورده شدن تمامي الزامات PSSR بازديدي (بازديدهايي) از واحد مورد مطالعه انجام دهند. برنامه ريزي اين بازديد (ها) معمولا بايستي با هماهنگي رهبر تيم PSSR و مسئول واحد مورد نظر صورت گيرد.  برخي از مواردي كه در جريان بازديد، مورد كنترل و بررسي قرار مي گيرند عبارتند از:

- انطباق مرحله ساخت و نصب با الزامات و مشخصه هاي طراحي

- شناسايي عوامل و مخاطرات فيزيكي،  مکانیکی و شیمیای نظير داربستها، روشنايي، صدا، سيستمهاي تهويه، سيستمهاي اتصال به زمين ، ریزش و نشتی ها و  ...

- تاييد آماده بودن سيستمهاي ايمني و اطفاء حريق نظير اينترلاكها، سيستم هاي شناساگر گاز، سيستم ديلاژ، سیستم های فوم و کولینگ اطفاء حریق ، دوش و چشم شویهاي ايمني و ....

6-7.  تکمیل چک لیست PSSR

پس از اتمام مطالعات PSSR ، تمامي چك ليست ها بايستي پس از تكميل شدن توسط اعضاء تيم PSSR امضاء و سپس توسط مجری طرح/ مدير پروژه واحد تاييد شوند. نتيجه بررسي چك ليست، به صورت يكي از عبارات ذيل عنوان مي گردد:

- واحد براي راه اندازي ايمن است.

- در صورت رفع نواقص و اجراي پيشنهادات اصلاحی، واحد براي راه اندازي ايمن است.

- واحد براي راه اندازي ايمن نيست.

معمولا نواقص و پيشنهادات و اقدامات اصلاحي در گزارش به دو صورت تعريف مي گردد.

گروه A: الزام قبل از راه اندازي؛ مواردي هستند كه بايستي حتما قبل از راه اندازي انجام و تكميل گردد.

گروه B: مواردي هستند كه از درجه دوم اهميت برخوردارند و مي توانند پس از راه اندازي نيز تكميل گردند.

- پس از انجام مطالعه و تکمیل چک لیست ها به منظور اطمينان از اجراي پيشنهادات و اقدامات  اصلاحي، بايستي مسئولین ادارات/ واحد هایی که این موارد مربوط به حیطه تحت مسئولیت آنها می باشند با هماهنگی رهبر/ مسئولین گروه ها نسبت به مشخص و تعیین نمودن تاریخ انجام رفع نواقص و اقدامات اصلاحی  برای هر یک از موارد طی جلسه ای جمع بندی نمایند.

6-8 .گزارش PSSR

در نهايت، گزارش جامع PSSR بر اساس موارد چک لیست؛ نتایج بازدیدها و فهرست اقدامات اصلاحی توسط رهبر تيم آماده گرديده  و پس از تاييد نهايي به كميته واگذاري ارسال مي گردد. نمونه ای از گزارش PSSR در پیوست "ب" آورده شده است.

6-9.جلسات پيگيري

به منظور كنترل و اطمينان از  آمادگي كامل براي راه اندازي واحد به شيوه ايمن، جلسات ادواري پيگيري پس از تهيه گزارش PSSR بایستی تشكيل گردد و تا مادامي كه تمامي الزامات و معيارهاي PSSR برآورده نشده باشد، اين جلسات پيگيري ادامه می يابد. در اين جلسات، ليستي از تمام موارد باقيمانده تهيه و اقدامات اصلاحي لازم جهت تاييد آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و درجه اهميت هر اقدام جهت راه اندازي مشخص مي گردد. در پيوست "ج" ، نمونه اي از كاربرگ جلسات پيگيري PSSR آورده شده است.

همچنین اعضاء تيم PSSR بر اساس جدول زماني تنظيم شده، بازديد/هایي نیز از واحد مورد مطالعه انجام داده تا اطمینان حاصل نمایند که تمامي الزامات تعيين شده در گزارش PSSR برآورده شده باشد.

6-10. تاييديه گزارش نهايي و ارجاع به كميته واگذاري

پس از پایان اقدامات پیگیری و مشخص شدن وضعیت اقدامات اصلاحي و پيشنهادات PSSR ، گزارش نهایی توسط اعضاء تیم آماده و در نهایت با تاییدیه HSE به كميته واگذاري و راه اندازی ارسال مي گردد. در حقیقت HSE به عنوان بازوی كنترلی و نظارتي جهت رهگيري، آدرس دهي و نهائي نمودن موارد مشخص شده در گزارشات PSSR عمل می کند.

همچنین اداره HSE می بایست بر اساس جدول زماني تنظيم شده، بازديد/هایي نیز از واحد مورد مطالعه انجام داده تا اطمینان حاصل نمایند که تمامي الزامات تعيين شده در گزارش PSSR برآورده شده باشد.

6-10-1.  کنترل کامل و تاییدیه برخی از موارد چک لیست  PSSR ، منوط به راه اندازی اولیه واحد بوده و در مرحله پیش راه اندازی اولیه انجام می گیرد. این موارد بایستی به طور شفاف در گزارش نهایی مشخص گردد.

6-10-2. مواردي كه بعد از راه اندازي اجرا مي شود، به همراه تائيديه مسئولين مربوطه به طور شفاف مي بايست مشخص گردد.

6-10-3. گزارش PSSR به همراهي تاييديه هاي مربوطه، به عنوان سندي كه تاييد مي كند كه تمامي تجهيزات مطابق مشخصه هاي طراحي، ساخته و به درستي نصب و آزمايش شده اند، بايستي در محل مناسب نگهداري گردد.

6-10-4. تاييديه اين مستند به عنوان پيش نياز و شرط لازم راه اندازي تلقي مي گردد ولي به تنهايي مجوز راه اندازي نيست و آيتم هاي ديگري نيز در راه اندازي واحد دخيل است كه پرداختن به آنها خارج از محدوده اين راهنما مي باشد.

7.  مميزي و كنترل كيفيت عملكرد برنامه PSSR به صورت ادواري

كيفيت عملكرد راهنمای PSSR به عنوان يكي از مستندات سيستم مديريت HSE بايستي پايش و كنترل گردد. در چك ليست مميزي مواردي كه به طور كلي در ارتباط با اين موضوع بررسي و امتيازدهي خواهد شد، به شرح ذيل مي باشد:

- تاكيد بر الزام انجام مطالعات ريسك در مراحل طراحي، ساخت و تغییرات يك واحد جديد در خط مشي شركت

- الزام به انجام مطالعه PSSR در سیاستهای کلان شرکت و اطمينان از تكميل موارد ذيل قبل از راه اندازي هر واحد و همچنین تجهيز و اجرای طرح جديد:

- تمامي دستورالعمل هاي عملياتي مورد نياز

- آموزش كامل و آمادگي  كامل تمامي افراد درگير

- آماده بودن تمامي دستورالعملهاي بازرسي، تعمير و نگهداري، ايمني و واكنش در شرايط اضطراري

- اجرا و پيگيري نتايج مطالعات ريسك

- رعايت تمامي الزامات مورد نياز در دستورالعمل PSSR (زمان اجراي مطالعه؛ بازديد؛ ...)

- الزام به تهیه گزارش بازرسی از تمام موارد انطباق با مشخصه های طراحی و ساخت و رعایت استانداردها، مقررات و سایر الزامات قانونی

- گزارش پیگیری موارد عدم انطباق مشاهده شده و رفع شرایط ناایمن محیط کاری

- تاكيد بر وجود سند تاييديه PSSR به عنوان شرط لازم قبل از راه اندازي طرح ها و پروژه های جدید و توسعه ای

8.  منابع و ماخذ

- Guidelines for performing effective pre start up safety reviews، CCPS، 2007

- Pre start up safety reviews(operational process)، ASPC

- PSSR Report، Uhde، MD/HDPE PARS، 2007

- PSSR-Pre start up safety review، Sasol،  SI-SHERQ-6.02

9. پیوستها

| چك ليست ايمني پيش راه اندازي Pre Start Up Safety Review (PSSR) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع مطالعه: | پروژه/طرح توسعه اي O تغيير در فرآیند O |  | تاريخ مطالعه: |  | كد مطالعه: |  | كد پروژه: |
| عنوان مطالعه: |  |  | دامنه شمول: |  |  |  |  |
| رهبر گروه |  |  |  |  |  |  |  |
|  | موارد بررسي شده |  | پيشنهادات |  |  |  |  |
|  | - انطباق ساخت و نصب تجهيزات مطابق با مشخصه هاي طراحي - مناسب (جامع و كامل ) بودن تمامي دستورالعملها، آيين نامه ها، مقررات، روشهاي اجرايي مربوط به عمليات، تعميرات، HSE و واكنش در شرايط اضطراري - نتايج مطالعات ارزيابي ريسك به منظور اطمينان از اجرا - آمادگي كامل تمامي كاركنان درگير در پروژه مورد نظر (بررسي سوابق آموزش افراد، ميزان صلاحيت و تجربه كاري) |  |  |  |  |  |  |
|  | نتايج بررسي |  | پيشنهادات |  |  |  |  |
|  | - واحد براي راه اندازي ايمن است. - به شرط اجراي پيشنهادات، واحد براي راه اندازي ايمن است. - واحد براي راه اندازي ايمن نيست. |  |  |  |  |  |  |
| تيم بررسي |  |  |  |  |  |  |  |
| نام و نام خانوادگي |  | سمت |  | تاريخ |  | امضاء |  |

1.9.پيوست الف. چك ليستهاي PSSR

| سررسيد اقدام | مسئول اقدام | درجه اهميت | اقدامات اصلاحي/ پيشنهادات | وضعيت |  | تيم بازنگري/ الزامات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (A/ B) |  | خير | بلي |  |  |
| الف. يكپارچگي طراحي تاسيسات Plant Design Integrity |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | تعريف سيستم هاي اصلي و فرعي در پروژه به صورت شفاف | 1 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل كد ها و استانداردها | 2 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل مستندات و سوابق تجهيزات مكانيكي (ثابت/ دوار) | 2-1 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل مستندات و سوابق تجهيزات الكتريكي | 2-2 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل مستندات و سوابق تجهيزات كنترل و ابزاردقيق | 2-3 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل مستندات و محاسبات طراحي سازه | 2-4 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل مستندات و سوابق تجهيزات ايمني و آتش نشاني | 2-5 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل الزامات hand over (تكميل ساخت و ساز؛ RFC ؛ RFSU و ....) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | آيا Punch list به صورت دسته بندي و مشخص براي تمامي بخشها (مكانيك، كنترل، الكتريك، ابزار دقيق و ...) وجوددارد؟ | 4 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل رفع شدن تمامي موارد دسته 1و 2 پانچ ليست به صورت random check | 4-1 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل چك ليست بازرسي تجهيزات براي انطباق ساخت و نصب تجهيزات مطابق با مشخصه هاي طراحي - تجهيزات دوار - تجهيزات ثابت - تجهيزات ابزار دقيق - تجهيزات اطفاء حريق خطوط لوله | 5 |

| ب. ايمني و سلامت شغلي Occupational Safety & Health |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | انطباق ساخت و نصب تجهيزات با مشخصه هاي طراحي | 1 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل اجرايي شدن مقررات ايمني و بهداشت | 2 |
|  |  |  |  |  |  | برنامه بازرسي دوره اي سيستماتيك | 3 |
|  |  |  |  |  |  | ايمني تجهيزات، ماشينهاي دوار، جراثقال، بالابر | 4 |
|  |  |  |  |  |  | استاندارد بودن داربستها، نردبانها و سكوها | 5 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم رنگ بندي و كد گذاري تجهيزات، علائم ايمني | 6 |
|  |  |  |  |  |  | شماره ثبت شده تجهيزات | 7 |
|  |  |  |  |  |  | استاندارد بودن مسيرهاي دسترسي | 8 |
|  |  |  |  |  |  | در سرويس بودن سيستم هاي الكتريكي | 9 |
|  |  |  |  |  |  | مناسب بودن سيستم روشنايي | 10 |
|  |  |  |  |  |  | دسترسي مناسب و ايمن به شيرآلات، فشارسنج ها و ... | 11 |
|  |  |  |  |  |  | جمع آوري سيستمهاي الكتريكي موقت | 12 |
|  |  |  |  |  |  | تست سيستمهاي حفاظت حريق | 13 |
|  |  |  |  |  |  | وسايل و تجهيزات حفاظت فردي | 14 |
|  |  |  |  |  |  | تجهيزات حفاظت جمعي (دوش چشم شوي، دوش ايمني و ...) | 15 |
|  |  |  |  |  |  | دستگاههاي حفاظت فردي | 16 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم بخار، Steam tracer (نصب و عايق بندي) | 17 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم هواي فشرده | 18 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم نيتروژن و گاز بي اثر | 19 |
|  |  |  |  |  |  | علامت گذاري منطقه هاي محدود Confined space | 20 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم اتصال به زمين تجهيزات فلزي | 21 |
|  |  |  |  |  |  | حفاظ ماشين آلات دوار | 22 |
|  |  |  |  |  |  | حفاظ سطوح گرم يا عايق بندي آنها | 23 |
|  |  |  |  |  |  | سطوح لغزنده و ضبط و ربط محيط كار | 24 |
|  |  |  |  |  |  | ايمني پيتها و گودالها | 25 |
|  |  |  |  |  |  | تخليه آلاينده هاي اضطراري به محل ايمن drain، vent، trap، …) | 26 |
|  |  |  |  |  |  | الزامات اتاق كنترل | 27 |
|  |  |  |  |  |  | ارگونومي ايستگاه هاي كاري | 28 |

| سررسيد اقدام | مسئول اقدام | درجه اهميت | اقدامات اصلاحي/ پيشنهادات | وضعيت |  | تيم بازنگري/ الزامات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | خير | بلي |  |  |
| ج. مديريت ايمني فرآیند Process Safety Management |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | وجود خط مشي، اهداف، ابزار هاي سنجش و شاخص هاي اندازه گيري | 1 |
|  |  |  |  |  |  | اندازه گيري شاخص هاي HSE (نرخ شدت و تكرار حوادث( | 2 |
|  |  |  |  |  |  | تعريف شفاف مسئوليتها (نماينده ايمني، رئيس/ مدير HSE ، نمايندگان قانوني و ..) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | جلسات ايمني | 4 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم گزارش دهي، بررسی و تحليل حوادث و پيگيري حوادث | 5 |
|  |  |  |  |  |  | برنامه بازرسي | 6 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم تنبيه و تشويق | 7 |
|  |  |  |  |  |  | پروانه هاي كار و گواهي نامه هاي مربوطه | 8 |
|  |  |  |  |  |  | دستورالعمل مديريت تغيير (MOC) | 9 |
|  |  |  |  |  |  | برنامه هاي آموزش ايمني محل كار (ارزيابي ريسك و آگاهي از مخاطرات محل كار، نحوه كنترل و ثبت سوابق) | 10 |
|  |  |  |  |  |  | بررسي نتايج مطالعات EIA | 11 |
|  |  |  |  |  |  | بررسي اجرايي شدن موارد تعريف شده در plan طراحي، ساخت و مديريت پروژه | 12 |
|  |  |  |  |  |  | به روز بودن as built ها نقشه هاي فرآیندي ( PFD ، MFD و ..). | 13 |
|  |  |  |  |  |  | تقسيم بندي و ثبت مناطق خطرناك | 14 |

|  |  |  |  |  |  | بررسي مطالعات PHA (آيا طبق يك دستورالعمل مشخصي ريسكها شناسايي و ارزيابي مي شود يا خير؟) | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | بررسي نتايج مطالعات ريسك (HAZOP,SIL,…) | 16 |
|  |  |  |  |  |  | انجام مطالعات JSA براي فعاليتهاي مخاطره آميز | 17 |
|  |  |  |  |  |  | بررسي انجام مطالعات QRA | 18 |
|  |  |  |  |  |  | ارزيابي ريسك مواد شيميايي (HAZMAT، MSDS ) | 19 |
|  |  |  |  |  |  | بررسي 95% مدل طراحي پروژه و انطباق آن با ساخت | 20 |
|  |  |  |  |  |  | وجود برنامه پزشكي براي حفظ بقاء و سلامت نيروي انساني شاغل در پروژه (Medical Surveillance Program) – شامل physical stressors، پايش موارد بهداشتي و پزشكي، غربالگري برنامه ريزي شده، نمونه گيري و ..) | 21 |
|  |  |  |  |  |  | شرح وظايف تمامي مشاغل به همراه شرايط احراز آنها | 22 |
|  |  |  |  |  |  | شرح وظيفه تمامي افراد در هنگام شرايط اضطراري | 23 |
|  |  |  |  |  |  | بررسي operating manuals (شامل راهنماها و دستورالعملهاي عملياتي براي راه اندازي، عمليات روتين/ غير روتين، توقف اضطراري، مخاطرات فرآیندي، نمودار هاي ساده شده فرآیند، مواد شيميايي فرآیند، حد عملياتي ايمن (بالا/ پايين)، نمونه گيري و ساير موارد ديگر) | 24 |
|  |  |  |  |  |  | برنامه ريزي آموزشي اثر بخش (محتوا و طرح دوره، استاد، گروه هاي هدف، دوره هاي بازنگري و ...) براي پرسنلي كه در راه اندازي و بهره برداري دخالت دارند. | 25 |
|  |  |  |  |  |  | آيا افراد بهره بردار و عملياتي در نوشتن manual ها دخيل بوده اند؟ | 26 |
|  |  |  |  |  |  | آيا موارد HSE و كانالهاي ارتباطي مورد نياز در آموزشها ديده شده اند؟ | 27 |
|  |  |  |  |  |  | بررسي تركيب تيم واگذاري (آيا افراد بهره بردار در تيم حضور داشته اند؟) | 28 |
|  |  |  |  |  |  | آيا مهارت و دانش لازم (تئوري و عملي) در افراد كليدي پروژه وجود دارد؟ | 29 |
|  |  |  |  |  |  | سوابق آموزشي افراد نگهداري مي شود. | 30 |
|  |  |  |  |  |  | دستورالعمل lock out | 31 |
|  |  |  |  |  |  | دستورالعمل trip bypass | 32 |
|  |  |  |  |  |  | علامت گذاري تمامي شيرهاي بحراني | 33 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم تغيير شيفت | 34 |
|  |  |  |  |  |  | مستند سيستم هاي كنترلي و ابزار دقيق (شرح دقيق منطق آنها، آلارم ها و نقاط set point ، interlocks ، trip و ESD ) | 35 |
|  |  |  |  |  |  | سيستمهاي تخليه، اينرت، اتصالات flareو ... | 36 |
|  |  |  |  |  |  | آيا مهارت و دانش لازم (تئوري و عملي) در افراد كليدي پروژه وجود دارد؟ | 37 |

| سررسيد اقدام | مسئول اقدام | درجه اهميت | اقدامات اصلاحي/ پيشنهادات | وضعيت |  | تيم بازنگري/ الزامات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | خير | بلي |  |  |
| د. مديريت حوادث و مقابله با و ضعيت اضطراري incident management |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | سيستم گزارش دهي و تجزيه و تحليل حوادث | 1 |
|  |  |  |  |  |  | ارزيابي ايمني و سلامت افراد در محيط كار | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ارزيابي سناريوهاي آتش سوزي و انفجار | 3 |
|  |  |  |  |  |  | سيستم هاي اعلام حريق (دتكتورها) | 4 |
|  |  |  |  |  |  | سيستمها ي اطفاء حريق ( هايدارنت، اسپرينكلر، هوز يل، خاموش كننده ها، ...) | 5 |
|  |  |  |  |  |  | تجهيزات و دستگاههاي حفاظت فردي و جمعي ( دستگاه تنفسي، دوش چشم شوي ، ...) | 6 |
|  |  |  |  |  |  | دستورالعمل و برنامه واكنش در شرايط اضطراري ( تلفن هاي اضطراري، وظايف هر گروه، مسيرهاي فرار، تسهيلات امداد و نجات و كمكهاي اوليه و ...) | 7 |

| ه. آمادگي براي واگذاري commissioning readiness |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | تكنولوژي (كنترل license، تضمين كيفيت، گارانتي، ....) | 1 |
|  |  |  |  |  |  | تكميل پاكسازي و ضبط و ربط مناسب ((debris, O2 free, … | 2 |
|  |  |  |  |  |  | دستورالعمل راه اندازي (آمادگي تمامي قسمتها، تجهيزات، افراد، شرايط محيطي و ...) | 3 |
|  |  |  |  |  |  | دستورالعمل امادگي در خصوص مقابله با شرايط غير مترقبه حين راه اندازي (پيش بيني حوادث، توقف اضطراري و ...) | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ساماندهي و تعريف نقشها و مسئوليتهاي افراد و گروه هاي كاري مختلف حين راه اندازي (پرسنل پروژه، پيمانكاران، و...9 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | آموزش براي امادگي كامل افراد حين راه اندازي | 6 |
|  |  |  |  |  |  | بيمه | 7 |
|  |  |  |  |  |  | اصلاحات احتمالي راه اندازي | 8 |
|  |  |  |  |  |  | كنترل و نظارت بر ساخت و ساز همزمان | 9 |

| سررسيد اقدام | مسئول اقدام | درجه اهميت | اقدامات اصلاحي/ پيشنهادات | وضعيت |  | تيم بازنگري/ الزامات | رديف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | خير | بلي |  |  |

| 2.9. پيوست ب. نمونه كاربرگ پيگيري |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| كد مطالعه: |  |  | كاربرگ پيگيري نواقص و پیشنهادات واقدامات PSSR PSSR Follow up |  |  |  | عنوان مطالعه: |  |  |  |
| كد پروژه: |  |  |  |  |  |  | ويرايش: |  | تاريخ : |  |
| زمان اقدام | فرد مسئول | بخش مسئول |  | درجه اهميت ** | نوع اقدام * | اقدامات اصلاحي مورد نياز |  | الزامات |  | رديف |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| * نوع اقدام گروه اول ( Aالتزام براي راه اندازي؛ مواردي هستند كه بايستي حتما قبل از راه اندازي انجام وتكميل گردد. گروه دوم ( B): مواردي هستند كه از درجه دوم اهميت برخوردارند و مي توانند پس از راه اندازي نيز تكميل گردند. ** منظور از درجه اهميت بحراني بودن و نبودن اقدام است. مواردي به عنوان بحراني قلمداد مي شوند كه تاخير در انجام آن منجر به ايجاد تاخير در تحويل پروژه مي شود. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.9. پيوست ج. نمونه اي از گزارش جامع PSSR |  |  |
| --- | --- | --- |
| - خلاصه و نتايج | - EXECUTIVE SUMMARY |  |
| - ايمني فرآيند | - Process Safety |  |
| - ايمني عمليات و بهداشت شغلي | - Occupation Safety & Health/ Operation |  |
| - تاسيسات فني عمومي، خطوط لوله، مخازن تحت فشار | - General technical facilities, Pressure Vessel, Pipelines |  |
| - تجهيزات الكتريكي؛ ابزار دقيق و كنترل | - Electrical Engineering Instruments & Control |  |
| - محيط زيست | - Environment |  |
| - مديريت وضعيت اضطراري | - Emergency Management |  |
| - حفاظت در مقابل ريسك آتش سوزي و انفجار | - Fire & Explosion Risk Protection |  |
| - موارد مشاهده شده در بازديد (به همراه عکسها) | - Site Observation Remarks |  |
| - نكات عمومي | - General notes |  |
| - چك ليستهاي تكميل شده | - Conformity Checklists |  |
| - نتيجه گيري و پيشنهادات | - Conclusions and Recommendations |  |
| - برنامه اقدامات اصلاحي | - ACTION PLAN |  |
| - منابع و ماخذ | - REFERENCES |  |
| - پيوستها | - APPENDICES |  |

4.9. پيوست د. نمودار فرآيند PSSR

تشکیل تیم   PSSR  (8)

طراحی چک لیست   PSSR (7)

بررسی معیارهای اجرای PSSR  (5)

- اتمام کارهای مکانیکی

- آماده بودن مستندات پایه پیش نیاز مطالعه

تعیین هماهنگ کننده  و رهبر تیم  PSSR (3)

انجام مطالعات PSSR برای تمام پروژه های جديد، اصلاحی و توسعه ای و  راه اندازی واحد یا تجهیزات پس از دوره توقف طولاني (1)

تعریف محدوه انجام مطالعات PSSR  (2)

برگزاری پیش جلسات آمادگی اجرای   PSSR  (4)

آیا آمادگی اجرای PSSR وجود دارد؟ (6)

خیر

بله

آموزش   PSSR  (9)

تکمیل چک لیست   PSSR  (10)

(برگزاری جلسات و بازدید میدانی؛ بررسی مدارک و ...)

تهیه گزارش   PSSR  (11)

A

A

به شرط انجام پیشنهادات برای راه اندازی ایمن است

بررسی نتیجه گزارش  PSSR  (12)

واحد برای راه اندازی ایمن است

واحد برای راه اندازی ایمن نیست

ارائه گزارش به مجری طرح/ مدیر پروژه

بازگشت به مرحله (5)

برگزاری جلسات پیگیری  PSSR برای رفع نواقص(13)

آیا تمامی اقدامات گروه (A) *در گزارش PSSR انجام شده است؟

خیر

بله

تاییدیه گزارش نهایی و مشخص کردن  اقدامات گروه B * و مواردی که بعد از راه اندازی اجرا می گردد و ارجاع به کمیته واگذاری (14)

گروه A  : اقداماتی که می بایست قبل از راه اندازی حتما انجام گیرد.

گروه B : اقداماتی که می تواند بعد از راه اندازی نیز انجام شود.

نگهداری سوابق PSSR در بخش مستندات ایمنی

پایان

| اطلاع رسانی | بخشهای مشاور | بخشهای پشتیبان | بخشهای پاسخگو | بخشهای مسئول | ردیف |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| آموزش | HSE | مدیر ان واحدهای ستادی و عملیاتی مرتبط ( عملیات، مهندسی و ... | مدیرعامل مجری طرح | مجری طرح (کمیته واگذاری و راه اندازی)/ مدیر پروژه | 1 |
|  | HSE |  | مجری طرح / مدیر پروژه | کمیته واگذاری و راه اندازی)/ مدیر پروژه | 2 |
|  | HSE |  | مجری طرح / مدیر پروژه | مجری طرح | 3 |
|  |  |  | مجری طرح / مدیر پروژه | رهبر تیم/ هماهنگ کننده PSSR / کمیته واگذاری و راه اندازی | 4 5 6 |
|  | HSE | HSE | مجری طرح / مدیر پروژه | رهبر تیم PSSR | 7 |
| هماهنگ کننده PSSR | HSE |  | مجری طرح / مدیر پروژه/ هماهنگ کننده | رهبر تیم و هماهنگ کننده PSSR و اداره HSE | 8 |
| آموزش |  | مدیر ان واحدهای ستادی و عملیاتی مرتبط ( عملیات، مهندسی و ... | مجری طرح / مدیر پروژه | رهبر تیم و هماهنگ کننده PSSR و اداره HSE | 9 |
|  | بسته به موضوعات چک لیست، توسط رهبر تیم انتخاب و معرفی می گردد. | مدیر ان واحدهای ستادی و عملیاتی مرتبط ( عملیات، مهندسی و ... | رهبر تیم | تیم PSSR | 10 |
|  |  |  | رهبر تیم | تیم PSSR | 11 |
|  |  |  | مجری طرح / مدیر پروژه | رهبر تیم/ هماهنگ کننده PSSR / کمیته واگذاری و راه اندازی | 12 |
|  |  | مدیر ان واحدهای ستادی و عملیاتی مرتبط ( عملیات، مهندسی و ... | مجری طرح / مدیر پروژه/ HSE | تیم پیگیری PSSR HSE | 13 |
|  |  | مدیر ان واحدهای ستادی و عملیاتی مرتبط ( عملیات، مهندسی و ... | مجری طرح / مدیر پروژه/ کمیته واگذاری و راه اندازی | HSE هماهنگ کننده | 14 |

5.9. پيوست ه. واژه نامه

Action Plan

طرح اقدامات اصلاحي : نتايج مطالعات ريسك و ساير اقدامات اصلاحي در جهت بهبود وضعيت ايمني يك واحد عملياتي و يا يك پروژه در قالب برنامه يا طرح اقدامات اصلاحي تعريف مي گردد.

Accident Management

مديريت حادثه : فرآیند سيستماتيك گزارش دهي، تحقيق، تجزيه و تحليل و درس آموزي از حوادث با هدف پيشگيري از تكرار مجدد آن

Audit

مميزي: فرآیندي نظام يافته، مستقل و مدون بمنظور به منظور تعيين اينكه آيا فعاليت ها و نتايج حاصل از اين فعاليت ها با ترتيبات برنامه ريزي مطابقت دارد و آيا اين ترتيبات به طور مؤثر و مناسب براي رسيدن به خط مشي و اهداف سازمان اجرا شده اند.

Commissioning

واگذاري : اين مرحله آخرين مرحله قبل از راه اندازي است. شامل چك اوليه ، كنترل فيزيكي و بازنگري كلي مستندات بررسي شده در مرحله پيش واگذاري، تست واقعي ابزاردقيق، تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي، تست عملياتي تجهيزات با سيال بي اثر و برخي فعاليتهاي پيش راه اندازي است.

Commissioning Committee

كميته واگذاري : كميته اي كه به منظور بررسي ميزان آمادگي يك پروژه قبل از مرحله راه اندازي و واگذاري به بخش بهره برداري تشكيل مي گردد.

ESD- Emergency Safety Devices

تجهيزات ايمني در شرايط اضطراري: تجهيزات و ادوات كنترلي كه به منظور كاهش احتمال و پيامد حاصل از آزاد شدن مخاطرات مهم در سيستم تعبيه مي گردند.

ERP- Emergency Response Plan

طرح مقابله با شرايط اضطراري: طرحي است مدون به منظور واكنش سريع و موثر در برابر شرايط غير معمول نظير آتش سوزي؛ انفجار؛ بلاياي طبيعي؛ نشت مواد سمي و ...

Hand- over

تحويل دادن: انتقال مسئوليت ها از مرحله ساخت به مرحله توليد

Hazard

مخاطره: عوامل بالقوه آسيب رسان، به عواملي اطلاق ميشود كه سبب بيماري، آسيب، صدمه به تجهيزات/ كارخانه/ محصول/ محيط زيست و يا از بين رفتن توليد و افزايش پرد اخت خسارت هاي مرتبط مي گرند.

Hazardous Event

رويداد مخاطره آمیز: حادثه ناخواسته اي كه در اثر بروز يك عامل بالقوه آسيب رسان، اتفاق مي افتد. به عنوان مثال نشت گاز، آتش سوزی...

HAZID- Hazard Identification

شناسايي مخاطرات: شناسايي، ارزيابي و كنترل تمامي مخاطرات اساسي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي در يك واحدعملياتي با استفاده از چك ليست و بهره گيري از خرد به منظور بدست آوردن يك ديد كلي از وضعيت مخاطرات

HAZOP- Hazard & Operability analysis

تجزيه و تحليل مخاطرات و راهبري عمليات: يک روش سيستماتيک و ساختارمند  به منظور شناسايي و ارزيابي پتانسيل عملكرد نامناسب تجهيزات فرآیندي ناشي از انحرافات طراحي و تأثيرات متقابل آن روي فرآیند و عمليات واحدهاي صنعتي

HAZMAT- Hazardous Materials

مدیریت مواد خطرناک: ارزيابي و مديريت مناسب مواد شيميايي مخاطره آميز شامل شناسايي خصوصيات و اثرات مضر اين مواد، نحوه ي ورود آنها به بدن، نحوه ي برخورد و مقابله با آن، چگونگي انتقال ايمن مواد خطرناك و ... از اهميت ويژه اي برخوردار است.

ITP- Inspection Test Procedure

دستورالعمل بازرسي تجهيزات: دستورالعملي به منظور كنترل نصب و راه اندازي تجهيزات مطابق با مشخص هاي طراحي و الزامات شركت سازنده

MOC- Management of Change

مديريت تغيير: سيستمي براي مديريت تغييرات به منظور اطمينان از اينكه هر تغييري كه در فرآیند انجام كار پيش مي آيد، به خوبي تجزيه و تحليل ؛ مكتوب و اطلاع رساني مي شود.

Medical Surveillance Program

برنامه پزشكي: براي حفظ بقاء و سلامت نيروي انساني شاغل در پروژه شامل  physical stressors، پايش موارد بهداشتي و پزشكي، غربالگري برنامه ريزي شده، نمونه گيري و ...

SDS-Safety Data Sheet

برگ اطلاعات مواد شيميايي: كاربرگ اطلاعاتي موادشيميايي شامل مشخصات فيزيكي، شيميايي، بهداشتي و ايمني، نحوه استفاده، ذخيره سازي؛ حمل و انتقال و دفع مواد شيميايي

Occupational safety and health

ايمني و سلامت شغلي: مواردي كه در ارتباط با حفظ سلامت نيروي انساني و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي هر شغل لحاظ مي گردد.

Process Description

شرح فرآیند: مستندی در یک واحد فرآيندي که در آن ورودی ها (خوراک، کاتالیست، افزوده ها، سرویس های جانبی ...) و خروجی ها (محصول، محصولات میانی و جانبی، ضایعات، ...) و همچنین نوع واکنش و چگونگی فرایند، ارائه می گردد.

PSSR- Pre Start up Safety Review

ايمني پيش راه اندازي: كنترل مجدد براي طرح هاي توسعه اي جديد يا يك تغيير مهم در فرآیند يك واحد، قبل از بهره برداري (دوباره) آن فرآیند به منظور اطمينان از راه اندازي ايمن آن، اين كنترل معمولا بر اساس چك ليست هايي است كه در يك سيستم مديريت ايمني يا HSE تعريف مي شود.

Plant Design Integrity

يكپارچگي طراحي فرآیند: يك چارچوب مشخص و تعريف شده به منظور مديريت يكپارچگي بين عمليات و فرآیند هاي مواد شيميايي مخاطره آميز كه با تمركز بر روي حوادث نشتي در واژه هاي اصول طراحي، مهندسي، عمليات و تعمير و نگهداري مناسب بيان مي شود.

Pre-Commissioning

پيش واگذاري : مرحله قبل از واگذاري است كه در آن موارد ذيل كنترل مي شود: كنترل انطباق با مراحل طراحي و ساخت؛ بررسي الزامات مشخصه هاي فني تجهيزات (تست استاتيك)؛ تست خطوط لوله، مخازن، هيدرو تست به منظور بررسي كيفيت جوش، رنگ، پوشش و .... نتايج اين بررسي ها منجر به تهيه پانچ ليست مي شود.

PSM- Process Safety Management

مديريت ايمني فرآیند: يك چارچوب سيستماتيك به منظور مديريت ايمني سيستمهاي عملياتي با تمركز بر روي مخاطرات مربوط به فرآیندهاي مواد شيميايي

PHA- Process Hazard Analysis

تجزيه و تحليل مخاطرات فرآیند: مجموعه اي سازمان يافته و سيستماتيك است كه با هدف شناسايي نقاط ضعف ايمني فرآیند، به معرفي روشهاي شناسايي مخاطرات و ارزيابي ريسك و تنوع موارد استفاده آنها پرداخته و حوزه عملكرد هر يك از روشها را در هر يك از مراحل سيكل حيات سيستم (طراحي، بهره برداري و ..) مي پردازد.

Risk

ريسك : عبارت است از تركيب احتمال و شدت پيامدهاي ناشي از وقوع يك رويداد مخاطره آميز مشخص.

Risk Assessment

ارزيابي ريسك :  عبارت است از يك آناليز ساخت يافته، شامل شناسايي و طبقه بندي سيستماتيك ريسك مربوط به نيروي انساني، محيط زيست و  سرمايه و برآورد نمودن  ميزان ريسك و  تصميم گيري در خصوص قابل تحمل بودن ريسك.

SIL- Safety Integrity Level study

تعيين سطح يكپارچگي ايمني: ميزان و درجه كاهش ريسك بر مبناي تجهيزات ايمني و كنترلي فرآیندي ابزاردقيق موجود در يك سيستم.

6.9. پيوست و. اختصارات

| Acronyms & Abbreviations |  |
| --- | --- |
| EIA | Environment Impact Assessment |
| EPA | Environmental Protection Agency |
| ERP | Emergency Response Plan |
| ESD | Emergency Safety Devices |
| ES/D | Emergency Shut down |
| FMEA | Failure Mode & Effect Analysis |
| HAZOP | Hazard & Operability |
| HAZID | Hazard Identification |
| HAZMAT | Hazardous Materials |
| HSE | Health Safety Environment |
| ITP | Inspection Test Procedures |
| JSA | Job Safety Analysis |
| MFD | Material Flow Diagram |
| MOC | Management Of Change |
| MSDS | Material Safety Data Sheet |
| NFPA | National Fire Protection Agency |
| OSHA | Occupational Safety & Health Administration |
| PFD | Process Flow Diagram |
| P&ID | Piping & Instrument Diagram |
| PHA | Process Hazard Analysis |
| PM | Preventive Maintenance |
| PPE | Personnel Protective Equipment |
| PSM | Process Safety Management |
| PSSR | Pre Start up Safety Review |
| PSV | Pressure Safety Valve |
| QA | Quality Assurance |
| QRA | Quantitative Risk Assessment |
| RMP | Risk Management plan |
| RFC | Ready For Commissioning |
| RFSU | Ready For Start up |
| SIS | Safety Instrumented System |
| SIL | Safety Integrity Level |

Pre-start up Safety Review (PSSR) Procedure

Emergency Response Plan (ERP)

Major Maintenance Turnaround

Basic Documents

Process Flow Diagram (PFD)

Piping & Instrument Diagram (P& ID)

Trip Matrix

ESD Narratives

Operating Manual

Safety Manual

Management of Change (MOC)

Startup Procedure

Area Classifications

Safety Data Sheet

Process Owner

PSSR Coordinator

Leader

Commissioning Team

Process Safety Information(PSI)

Standard operation procedure

Safer work practice

Mechanical Integrity

Reliability

Quality Assurance

Punch List

Equipment Register

Interlocks

Gas ِDetectors

Deluge System

Commissioning Committee

Follow up Meetings

Commissioning Committee

Audit