| فهرست صفحه |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | مقدمه ......................................................................................................................................................................... | 2 |
| 2 | دامنه كاربرد ............................................................................................................................................................. | 2 |
| 3 | اهداف ......................................................................................................................................................................... | 3 |
| 4 | تعاريف ....................................................................................................................................................................... | 3 |
| 5 | الزامات قانوني ......................................................................................................................................................... | 5 |
| 6 | تعيين استراتژي قرارداد ..................................................................................................................................... | 6 |
| 7 | فرآیند مديريت HSE پيمانكاران .................................................................................................................. | 7 |
|  | 7-1 نحوه ورود HSE در قراردادها ................................................................................................................... 7-2 نقشها و مسئوليت ها .............................................................................................................................. 7-3 حداقل الزامات HSE کارفرما .................................................................................................................... 7-3-1 الزامات HSE در طراحی و مهندسي ...................................................................................... 7-3-2 الزامات نصب و ساختمان، خدمات فني و عمومي ............................................................... 7-3-2-1 تجهيز كارگاه .................................................................................................................. 7-3-2-2 قوانين و مقررات عموميHSE .................................................................................. 7-3-2-3 نيروي انساني .................................................................................................................. 7-3-2-4 اجرا و عمليات ................................................................................................................ 7-3-3 الزامات HSE در زمان پيش راه اندازي و راه اندازي ........................................................... | 7 |
|  |  | 10 |
|  |  | 12 |
|  |  | 13 |
|  |  | 14 |
|  |  | 14 |
|  |  | 15 |
|  |  | 15 |
|  |  | 19 |
|  |  | 30 |
| 8 | HSE PLAN ..................................................................................................................................................... | 30 |
|  | 8-1 پيوست - نمونه HSE Plan پیمانکاران ................................................................................................ | 33 |

# مقدمه

با توجه به روند رو به رشدِ فعاليت پيمانكاران در صنعت نفت و حوادث پیمانکاری كه در برخي موارد خسارات سنگين و غيرقابل جبراني را نيز در بردارند، به جهت مدیریت و کنترل عملکرد پیمانکاران و تعریف رویه درست ارتباط کاری بین کارفرما و پیمانکار و تقسيم صحيح مسئوليتها و وظایف بين آنها"راهنمای مدیریت HSE پیمانکاران" توسط مديريت HSE شركت ملي نفت تدوین شده است.

در اين مستند سعي شده است با رعايت قوانين و مقررات موجود در صنعت نفت، نحوه نظارت صحيح بر روند انجام كار از جهت رعايت الزامات و اولويتهايHSE  اعمال شود و حدود وظایف و مسئولیتهای مورد نیاز كارفرما و پيمانكار نيز به تفكيك به عنوان راهنما شرح داده شود.

لازم به ذکر است که الزامات اشاره شده در این مستند به عنوان الزامات حداقلی بوده و اداره HSE شركتهاي تابعه و فرعي، بر اساس اين راهنما و با توجه به ماهيت، مأموريت و نوع فعاليت شركت مربوطه، ميبايست نسبت به تهيه دستورالعمل HSE پيمانكاران با هماهنگي واحدهاي امور پيمانها و قراردادها و امور حقوقي و ساير واحدهاي ذيربط در شركت متبوع خود اقدام و بر اجرايي شدن كامل آن نظارت نمايند.

تبصره1: اين مستند مكمل آييننامههاي حفاظت ایمنی و بهداشت كار، الزامات سازمان محیط زیست و سایر دستورالعملها و مستنداتي است كه درخصوص بهداشت، ايمني و محيط زيست توسط مراجع ذيصلاح دركشور تدوين گرديده و پيمانكار موظف است، علاوه بر اين راهنما، تمامي آنها را به مورد اجرا بگذارد.

# دامنه كاربرد

شرکتهای تابعه و فرعي شركت ملي نفت ايران و پیمانکاران آنها شامل فعالیتهای مهندسی، خرید، ساخت و ساز، خدماتی و ....

# اهداف

  - تعیین یک استراتژی برای مدیریت HSE پیمانکاران جهت حذف و يا كنترل عوامل زيانآور محيط كار و پيشگيري از بروز حوادثي كه در حوزه كار پيمانكاران منجر به آسيب به نيروي انساني، تجهيزات، تاسيسات و يا محيط زيست ميگردند.

  - تعریف حداقل الزامات HSE که باید در تمامي قراردادهای پیمانکاری لحاظ گردد.

  - کمک به مدیریت دو طرفه "کارفرما – پیمانکار" در بهبود عملکرد HSE و داشتن آگاهی دو جانبه نسبت به موضوعات مربوطه.

  - تعيين وظايف "كارفرما – پيمانكار" در هر يك از فازهاي پروژه، به منظور اطمينان از انجام كار ايمن.

# تعاریف

- طرح

به مجموعهای از پروژه های صنعتی/ ساختمانی مرتبط با یکدیگر در حوزه نفت و گاز جهت نیل به هدف مشخص اطلاق میشود که با اتمام و بهرهبرداری آن، هدف مورد انتظار از سرمایهگذاری تامین و بخشی از عملیات نفتی مندرج در قانون نفت محقق میشود.

- پروژه

مجموعه فعالیتهای موقتی با منابع معین برای دستیابی به نتایج منحصر به فرد و پایدار (محصول/خدمات) که میتواند بخشی از عملیات یک طرح باشد.

- کارفرما

شخصیتی حقوقی است که بنا بر تکالیف قانونی مسئولیت پدیدآوری طرحها و پروژههای صنعت نفت را بر عهده دارد و یک طرف موافقتنامه یا قرارداد بوده و انجام موضوع موافقتنامه و یا قرارداد را به طرف دیگر پیمان واگذار مینماید.

- مجری

شخصیتی حقیقی است که از طرف کارفرما وظیفه دارد با بکارگیری سایر عوامل مدیریت و اجرا و هماهنگی آنان طرح/ پروژه را اجرا نماید.

- مدیر طرح

شخصیتی حقیقی است که به نمایندگی از طرف کارفرما حسب مورد مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی طرح/ پروژه و مراحل اجرایی را در چهارچوب قرارداد بسته شده با کارفرما به عهده دارد.

- پیمانکار اصلی

شخصیتی حقوقی است که برای انجام خدمات پیمانکاری تشخیص صلاحیت شده است. در اين مستند منظور از پيمانكار، پيمانكار اصلي است مگرآنكه به پيمانكار فرعي اشاره شده باشد.

- پیمانکار فرعی

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا دولتي خارج از مجموعه وزارت نفت كه از طرف پيمانكار اصلي به كار گرفته ميشوند.

- نماینده کارفرما

شخصي است اعم از حقيقي يا حقوقي كه به منظور نظارت برحسن اجراي عمليات/خدمات موضوع پيمان، از طرف كارفرما تعيين و معرفي ميگردد و مسئوليت نظارت مسايل مربوط به HSE پيمانكار را نيز برعهده دارد. لذا در كليه مسايل مربوط بهHSE ، موظف است نظرات HSEكارفرمارا (بدون دخل وتصرف( به پيمانكار منتقل نمايد.

- نماینده HSE پیمانکار

شخصي است كه از طرف پيمانكار به منظور نظارت، اجرا و پيگيري مسائل مربوط به HSE در محدوده عمليات كاري پيمانكار تعيين و به كارفرما معرفي ميگردد. تأیید صلاحيت نماينده HSE پيمانكار برعهده اداره واحد HSE كارفرما ميباشد.

- سطح ريسك قرارداد

بسته به عوامل تعيين كننده ریسک پروژه نظیر شدت و احتمال آسيبهاي وارده به نیروی انسانی و سرمایه تحت تاثیر پروژه، سطح ریسک قرارداد توسط کارفرما تعیین میگردد. نتايج مطالعات ارزيابي ريسك به صورت كيفي در ماتريس ريسك با عنوان ريسك پائين، متوسط و بالا، طبقهبندي ميشود.

- HSE-Plan

منظور از HSE-Plan، سندي است كه در آن خط مشيHSE، ساختار، روابط، وظائف و مسئوليتها، روشها و دستورالعملهاي اجرايي، مديريت ريسك و .... تدوين شده است.

- استراتژی قرارداد

منظور از استراتژی قرارداد، اتخاذ شکلی از فرآیندهاي مدیریت HSE است که بر اساس آن وظایف به شکل صحیح بین کارفرما و پیمانکار تقسیم میشود و بستگی به حجم پروژه (قرارداد کوچک، متوسط و بزرگ) سطح ریسک پروژه و همچنین نوع پیمان دارد.

- متقاضي

شخصيتي حقوقي است كه در ساختارسازماني كارفرما، موضوعي از فعاليت را براي انجام آن برون سپاري نموده و موضوع پيمان توسط پيمانكار در چهارچوب مقررات شركت ملي نفت انجام ميپذيرد.

# الزامات قانونی

  - مجموعه مقررات ایمنی عمومی شرکت ملی نفت ایران 1392

  - مجموعه مقررات ایمنی تخصصی شرکت ملی نفت ایران 1353

  - مقررات وزارت کار و امور اجتماعی

  - قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و بیمههای درمانی

  - مجموعه مقررات بهداشت حرفهای شرکت ملی نفت ایران 1389

  - مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  - مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران (2 جلد)، دفترحقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اسفندماه 1383

  - قوانين، مقررات، ضوابط و استانداردهاي محيط زيست انساني 1391

  - مجموع قوانين و مقررات زيست محيطي در صنعت نفت 1393

  - کلیه راهنماها و دستورالعملها و رویههایی ابلاغی شرکت ملی نفت ایران

# تعيين استراتژي قرارداد

قبل از ارائه اسناد مناقصه به پيمانكار، كارفرما بايد استراتژي قرارداد را از جهت HSE تعيين و نوع و میزان نظارت كارفرما و نيز اختيارات پيمانكار را مشخص نمايد.

با توجه به حجم پروژه و سطح ريسك آن درمرحله تعيين استراتژي قرارداد، نحوه تقسيم وظايف بين كارفرما و پيمانكار تعريف مي شود. لذا كارفرما مي بايست قراردادها را به سه دسته به شرح زير تقسيم نمايد.

الف –قراردادهای کوچک/متوسط/ بزرگ با ريسك پايين و متوسط

سطح ريسك اين قراردادها پايين يا متوسط است، در اين گونه قراردادها نيازي به HSE-Plan نيست و پيمانكار ميتواند بر اساس قوانين و مقررات HSE كارفرما و الزامات تعريف شده در بند6-2، در قرارداد مربوطه بر اساس رويههاي خود عمل نموده و كارفرما بر كنترل و اثر بخشي عملکرد HSE پيمانكار نظارت داشته باشد.

نمونهاي از اين نوع قراردادها عبارتند از خدمات تعمير و نگهداري ساختمانهاي اداري، خدمات نظافت و آبدارخانه، فضاي سبز و ...

ب-قراردادهاي كوچك/ متوسط با ريسك بالا

زماني كه تعداد محدودي پيمانكار بر روي يك پروژه با سطح ریسک بالا در حال فعاليت هستند و يا اهميت پروژه به گونهاي است كه كارفرما و پيمانكار در فعاليت تنگاتنگ با هم کار میکنند، در آن صورت پيمانكار موظف است ضمن رعایت کامل الزامات HSE كارفرما مطابق با بند 6-2 و سياستهاي كلان كارفرما، ضوابط اختصاصی مورد نیاز کار را متناسب با الزامات HSE کارفرما در قالب HSE-Plan آن مطابق با بند 6-4 با تأیید كارفرما آماده نماید كه پس از آن كارفرما نقش نظارت عاليه را بر اجرای HSE- Plan پيمانكار جهت حصول اطمينان از حسن انجام كار خواهد داشت.

نمونهاي از اين نوع قراردادها عبارتند از فعاليتهاي مربوط به ساخت و ساز، راهبري تأسيسات و سيستمهاي گرمايش و سرمايش و تهويه، تعمیرات اساسی و خدمات تعميراتي، تعميرات تخصصي ماشینآلات نقليه سنگين، فوق سنگين، ويژه و ماشينهاي متحرك ساختماني و جرثقيل، عمليات عايقبندي و بنائي صنعتي و عمليات داربست بندي، عمليات رنگآميزي، سندبلاست و ...که در داخل فنس یا محدوده عملیاتی شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت انجام میگیرد.

ج-قراردادهاي بزرگ با سطح ريسك متوسط و بالا

در صورتی که موضوع مورد واگذاری در پيمان از ماهیت فنی و اجرائی و پیچیدگی خاص و تنوع فعالیتهای عملیاتی برخوردار بوده و یا کار در فضای مستقل و قابل تفکیک انجام گیرد به طوریکه تحت تأثیر ریسکهای فعالیت همجوار قرار نگیرد، نظیر طرحهای توسعهای و  احداث یک فاز یا پروژه جدید، پیمانکار موظف خواهد بود بر اساس چهارچوبی که کارفرما در اختیارآن قرار میدهد یک HSE- Plan ارائه نمايد كه پس از تأیید كارفرما به اجرا در ميآيد و در طول مدت پروژه، كارفرما نيز موظف است بر حسن اجرا و اثربخشي HSE-Plan پيمانكار نظارت دائم داشته باشد.

# فرآیند مديريت HSE پيمانكاران

## نحوه ورود HSE در قراردادها

    - درصورت انجام مناقصه محدود متقاضی میبایست قبل از تهیه و ارائه اسناد مناقصه و یا برآورد مالی، شرح خدمات/ پروژه را عیناً به اداره HSE ارائه نمایند.

    - اداره HSE برحسب نوع و ماهیت پروژه، حجم پروژه، میزان پیچیدگی، استقلال و تکراری بودن پروژه و ... میبایست نوع و استراتژی قرارداد را مطابق بند 6 تعیین و سپس نسبت به انجام یکی از موارد ذیل اقدام نمایند.

- تهیه الزامات HSE متناسب با شرح خدمات پروژه و انضمام نمودن آن به شرح خدمات/ پروژه و عودت به متقاضی(مطابق بند 7-3)

- تهیه چهارچوبی برای تهیه و تدوین HSE-Plan به عنوان یکی از اسناد مورد لزوم از سوی پیشنهاد دهندگان (مطابق بند 7-4)

    - در صورتیکه مناقصه عمومی باشد متناسب با نوع فعالیت واگذاری میبایست معیارهای ارزیابی و نحوه ارزیابی از اداره HSE توسط متقاضی درخواست و سپس به فراخوان و دریافت مدارک کیفی جهت ارزیابی مبادرت گردد.

    - در ارزیابی کیفی حضور نماینده اداره  HSE  جهت ارزیابی براساس مطالب ارائه شده در بند 7-1-2 ضروریست.

    - حضور نمایندهHSE  در کمیتههای عملیاتی- فنی و فنی- بازرگانی بر اساس ابلاغیه مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران به شماره م ع/179010 مورخ 25/4/1392 ضروری است.

    - معیارها و حدود پذیرش برحسب مکانیزم ارائه شده در بند 7-1-3 و ماهیت پروژه توسط تیم ارزیابی کیفی مطابق آئیننامه معاملات شرکت ملی نفت صورت میگیرد.

    - در صورتی که بر مبنای استراتژی HSE قرارداد، ارائه HSE-Plan از سوی پیمانکار ضروري باشد، الزامات HSE-Plan به عنوان ضوابط طرفین قابل اجرا بوده و می بایست در شرایط خصوصی پیمان قرار گیرد.

    - پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرارداد، میبایست یک نسخه از پیمان در اختیار اداره HSE به منظور نظارت و کنترل الزامات HSE تعریف شده در قرارداد قرار میگیرد.

    - پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع کار، به منظور تفهیم مسئولیتها و وظایف کارفرما و پیمانکار در حین اجرا، میبایست جلسات شروع به کار بعد از انعقاد قرارداد و قبل از اجراي پروژه بین نمایندگان کارفرما، مدير پروژه و افراد كليدي پيمانكار برگزار گردد.

    - تمام موارد HSE میبایست در جلسات شروع به کاربه طور کامل شفافسازی شده و صورتجلسه گردد و به امضاء و تأیید طرفين (كارفرما و پيمانكار) برسد. صورتجلسه تدوین شده به منزله اسناد قرارداد بوده و لازمالاجرا است.

    - اداره HSE در تمامی پیمانها ناظر بر الزامات HSE قرارداد بوده و بصورت ماهیانه براساس چک لیست استخراج شده از الزامات HSE و یاHSE-Plan  میبایست ارزیابی و نظارت داشته و به ناظر فنی گزارش و متناسب با نوع تخلفات، جرائم لازم را اعمال نماید.

    - در صورت عدم رعایت هریک از بندهای الزامات HSE و یا HSE- Plan توسط پيمانكار، نماینده HSE کارفرما مجاز خواهد بود برخوردهای انضباطی به ترتیب ذیل را انجام دهد:

    - اخطار شفاهی به پیمانکار

    - اخطار کتبی به پیمانکار، درخواست اخراج فرد خاطي، اخذ تعهد و دادن فرصت مناسب جهت رفع موارد ناایمن و انجام اقدامات اصلاحی

    - دستور توقف فعالیتهای مخاطرهآمیز و جریمه دیرکرد

    - اعلام گزارش تخلف به ناظر فنی پيمانكار و کسر از صورت وضعیت پیمانکار به صورت درصدي از صورت حسابهای ماهیانه و یا در صدي از آیتم قراردادی مورد نظر

    - در صورتی که پرداخت مالی به پیمانکار با توجه به ماهیت قرارداد به صورت درصد پیشرفت پروژه ، فهرست بها و یا نیروی انسانی باشد، میزان جرائم و درصد تعریف شده در بند 7-1-12 متناسب و مرتبط با آن بنا بر پیشنهاد رئیس اداره HSE کارفرما مشخص و پس از بررسی و تأیید در کمیسیون معاملات مطابق آئیننامه معاملات شرکت ملی نفت، اعمال خواهد شد.

    - شرکتهای تابعه مجاز خواهند بود که چنانچه مکانیزم بهتری را برای تعریف جرائم بر اساس تجربه و ماهیت قرارداد در انواع پیمانها داشته باشند، می توانند آن را برای قراردادهای کوچک با تأیید مدیر عامل، قراردادهای متوسط با تأیید کمیسیون معاملات و برای قراردادهای بزرگ با تأیید هیات مدیره شرکت خود تعریف و اعمال نمایند.

    - تأیید صورت وضعیت هر مرحله پیمانکار قبل از ارسال به امور پيمانها و قراردادها میبایست توسط اداره HSE انجام گیرد.

    - خسارت توقف كار بر عهده و هزينه پيمانكار بوده و كارفرما در اين خصوص هيچگونه تعهدي نخواهد داشت.

    - درصورت ضعف دستگاه نظارت فنی پیمانکار، نماینده HSE کارفرما باید گزارش عدم کفایت را به مدیرعامل شركت داده و نسبت به آن اقدامات اصلاحي مناسب و پیگیریهای لازم صورت پذیرد.

    - در مورد قراردادهای تکراری، کارفرما میبایست الزامات HSE و HSE-Plan را با توجه به تجربیات بدست آمده، تغییرات مورد نیاز را اعمال و مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد و از کپی کردن قراردادهای مشابه خودداری نماید.

تبصره : در قراردادهایی که در مدیریت ها و ادارات ستادی شرکت ملی نفت به عنوان متقاضی تعریف می گردد، مدیریت HSE شرکت ملی نفت همکاری با مدیریت / اداره متقاضی را در ارتباط با چگونگی اجرایی شدن این راهنما خواهد داشت.

## نقشها و مسئولیتها

مديریت HSE شرکت ملی نفت ایران به عنوان صاحب فرآیند راهنمای مدیریت HSE پیمانکاران، بر حسن اجراي اين راهنما نظارت عاليه خواهد نمود. همچنین مسئوليت هر گونه بازنگري و بروزرساني اين راهنما را نیز به عهده دارد. مسئولیت پیاده سازی و اجرای این راهنما بر عهده بالاترین مقام مسئول در شرکتهای تابعه و بهره برداری شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. بر اساس این راهنما، شركتهاي مجري تابعه و بهره برداري شركت ملي نفت ايران مي بایست چگونگي نهادينه نمودن كار و الزامات پياده سازي مستند مذكور را در سطح شركت خود با توجه به شرايط و نوع فعاليتهاي موجود در قراردادهاي مربوطه و متناسب با نوع ساختار سازمانی  در قالب "دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران"  تدوين نمايند.

    - مدير عامل شركت

مديران عامل شركتهاي تابعه كه پروژه / طرح توسعه اي/ارائه فعاليت به پيمانكار در قالب قرارداد در محدوده مسئوليتشان تعريف مي گردد، مسئوليتهاي ذيل را عهده دار مي باشند :

- اطمينان از تدوین و حسن اجراي دستورالعمل مدیریت HSE پیمانکاران مطابق الزامات تعريف شده در اين راهنما

- حمايت و پشتيباني در راستای پیاده سازی الزامات HSE پیمانکاران

    - امور حقوقی و قراردادها

- حصول اطمينان از برآورده نمودن الزامات قانوني در ارتباط با قوانین، مقررات و آئین نامه ها و کلیه الزامات تعريف شده در راهنماي مديريت HSE  پيمانكاران به نحو مطلوب.

    - اداره HSE

- همکاری با واحد متقاضی در تهیه الزامات HSE مرتبط با شرح خدمات پروژه

- همکاری با واحد متقاضی در تعیین استراتژی HSE قرارداد

- ارزیابی کیفی HSE شرکت کنندگان در مناقصه عمومی

- حضور در کمیته فنی- بازرگانی

- شرکت در جلسات شروع کار و توجیه پیمانکار در خصوص رعایت الزامات HSE

- بازرسی ادواری و ممیزی  HSE پیمانکاران در حین اجرا و پایان کار و تهیه گزارش ارزیابی عملكرد HSE پیمانکار

- تعریف جرائم تخلف از الزامات HSE  و HSE-Plan ، برخورد با کارکنان متخلف و توقف کار ایمن

- تأییدیه گزارش صورت وضعیت پیمانکار و ارائه به امور/ اداره حقوقي و قراردادها به منظور اعمال جرائم احتمالی در صورت وضعیت پیمانکار

    - مجریان طرح/ مدیر پروژه (ناظران فني)

در تمامي طرحهاي توسعه اي و یا فعالیتهای برون سپاری در قالب قرارداد در سطح شرکت ملی نفت ایران، مجري آن طرح و یا مدیران پروژه (ناظران فني) مسئوليت سرپرستي موارد ذيل را عهده دار هستند:

- توجيه پيمانكار طرح/پروژه در خصوص برآورده نمودن الزامات قانوني مرتبط  با HSE

- کنترل، سرپرستی و نظارت عالیه بر کیفیت عملکرد پیمانکاران اصلی و فرعی در پیاده سازی الزامات   HSE متناسب با قرارداد در حین اجرا

- اطمينان از آگاهي پرسنل پیمانکار در خصوص نقش و وظيفه خود در قبال الزامات  HSE و در صورت نیاز برنامه ریزی دوره های آموزشی برای پرسنل پیمانکار

- ارائه گزارش عملکرد HSE و آمار حوادث ماهیانه پیمانکاران اجرایی

- مشاركت، همكاري و تعامل مناسب با اداره  HSE در اجراي الزامات HSE پیمانکاران

    - مدیریتها/ واحدها و ادارات مستقل در شرکتهای تابعه و فرعی به عنوان متقاضي

- ارتباط و تعامل مناسب و واقعي با ادارات HSE و  QC در تعریف و تهیه شرح خدمات فعاليت هاي برون سپاری در قالب قراردادها

تبصره : مدیریت ها / واحدها و ادارات ستادی شرکت ملی نفت به عنوان متقاضی در قراردادهای خود موظف به اجرای مفاد این راهنما با همکاری مدیریت HSE شرکت ملی نفت می باشند.

7-3 حداقل الزامات HSE کارفرما

این الزامات بر اساس ریسکها و ماهیت شرح کار پروژه که در ابتدای کار در اختیار HSE قرار گرفته است، کاربرد داشته و می تواند بر حسب ماهیت قرارداد، برخی از الزامات بدلیل عدم کاربردی بودن آن صرف نظر شود. حداقل الزامات شامل موارد زیر است:

7-3-1 الزامات HSE در طراحی و مهندسي

      - تعيين استانداردهاي زيست محيطي براي موضوع مورد طراحي منطبق بر قوانين و مقررات الزامي بوده و در صورت وجود مطالعات ارزيابي زيست محيطي، نتايج آن ميبايست در طراحي مد نظر قرار گيرد.

      - رعايت اصول ايمني ذاتي در مرحله طراحی مفهومی و پایه، انتخاب فرآیندها، تجهیزات و مواد الزامي بوده و استانداردهاي بينالمللي، ملي و شركت ملي نفت ميبايست تعيين شود.

      - جانمایی واحدهای عملیاتی و تجهيزات و نيز فضاهاي غیر عملیاتی، ميبایست مورد ارزيابي ريسك قرار گرفته و به تأیید برسد و طبقهبندي مناطق خطرناك بر اساس استاندارد شركت ملي نفت(IPS) ايران تعيين گردد.

      - در انتخاب جانمایی واحدهای عملیاتی، غیر عملیاتی، فضای دسترسی ایمن، مسیرهای فرار  و تهیه نقشه Plot Plan انجام مطالعات HAZID ضروری است.

      - انجام مطالعات HAZOP براي فرآیندهاي عملياتي الزامي بوده و در صورت هر گونه تغيير در مراحل فرآیند مهندسي و اجراء، این مطالعات بايد مورد بازنگري قرار گيرد.

      - سيستم مديريت ايمني فرآیند بايد در مراحل طراحي مد نظر قرار گرفته شود.

      - در صورتي كه موضوع مورد طراحي، توسعه بخشي از فرآیند ميباشد ميبايست مدارك ايمني و ارزيابي ريسك كل فرآیند مورد برسي قرار گيرد.

      - کلیه مدارک فني مربوط به طراحي سیستمهای ایمنی، آتشنشانی و زیست محیطی    ميبايست توسط اداره HSE در مراحل مختلف پروژه بررسي شود و مورد تأیید قرار گيرد.

      - الزامات پدافند غيرعامل و مديريت بحران براي موضوع مورد طراحي ميبايست تعيين و در صورت وجود مطالعات پدافند غير عامل، خروجي آن بايددر فرآیند طراحي مد نظر قرار گيرد.

      - در صورت فقدان استانداردهای مرتبط ( داخلی، ملی و بین المللی) برای موضوع خاصی در فعالیت های قرارداد، می بایست پیمانکار تأییدیه آن را در ارتباط با موضوعات HSE از اداره HSE کارفرما اخذ و برای دیگر موارد از واحد / اداره مربوطه همانند اداره مهندسی / ناظر فنی اخذ نماید.

7-3-2 الزامات نصب و ساختمان،خدمات فني و عمومي

      - تجهيز كارگاه (در صورت نیاز)

- پیمانکار موظف است در زمان تجهيز كارگاه نسبت به تدارک تجهیزات مورد نیاز برای آغاز و انجام عملیات موضوع پیمان، تجهیزات ایمنی و آتشنشانی، وسایل حفاظت فردی و ساير ملزومات HSE مطابق فهرست منظم به قرارداد و مورد تأیید نماينده كارفرما را پیش از شروع کار بر اساس نوع كار و تعداد كاركنان تهيه نمايد.

- برنامه زمانبندی تجهیز کارگاه میبایست از طرف پیمانکار به نماینده کارفرما قبل از تجهيز كارگاه ارائه شود.

- پيمانكار موظف است در زمان تجهيز كارگاه، انبار و يا فضاهاي كار، تمامي موارد ايمني را رعايت نموده و در صورت نياز از اداره HSE کارفرما جهت ايجاد محيطي ايمن كمك بگيرد.

- كليه تاسيسات موقت، محلهاي كاري، محلهاي استقرار كاركنان، كمپها، رستوران ها، تاسيسات و تجهيزات تامين آب آشاميدني، سرويسهاي بهداشتي و ... ميبايست مطابق ضوابط و الزامات وزارت بهداشت، وزارت کار، وزارت نفت و سازمان محیط زیست تجهيز شوند.

- استفاده از كانتينر به منظور استقرار كاركنان پيمانكار يا به عنوان محل كارگاه ممنوع ميباشد.

- جهت انشعاب برق كانكسها بايد از اداره HSE كارفرما مجوز كتبي اخذ شود. در هر حال حصول اطمينان از وجود سيستمهاي ايمني همچون كليدهاي محافظ جان، سيم ارت و... ضروري است.

- تحت هيچ شرايطي كاركنان مجاز به خوابيدن در محل كارگاه يا دفتر كار حتي پس از اتمام ساعات كار نميباشند.

- استفاده از هر نوع سيستم گرمايشي منوط به اخذ مجوز كتبي از نماينده HSE كارفرما ميباشد.

- رعايت كامل دستورالعمل و مقررات ایمنی مربوط به ورود و خروج و تردد خودروها الزامي است.

- علائم ایمنی، هشدار دهنده و مسیرهای خروج بایستی در محل کار پیمانکار مطابق استاندارد طراحی و نصب شوند.

      - قوانین و مقررات عمومی HSE

- تمامی الزامات HSE که برای کارکنان کارفرما وجود دارد، نظیر ضبط و ربط محیط کار، مجوزهای انجام کار، استفاده از وسایل حفاظت فردی و ... برای کارکنان پیمانکار نیز الزامي بوده و برقرار است.

- محدودیتهای زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجر به عدم رعایت الزامات HSE و اثرات نامطلوب عملکرد پیمانکاران گردد در صورت انجام چنين اقداماتي ،پيمانكار مسئوليت كامل در ارتباط با هر گونه پيامدهاي منفي آن را برعهده خواهد داشت.

- با تغییر شرایط پیمان که باعث تحت تاثير قرار گرفتن الزامات HSE در موضوع انجام پيمان گردد، میبایست تدابیر جدید HSE متناسب با نوع تغییرات توسط پيمانكار انجام و اجراي آن توسط پيمانكار ميبايست پس از تأیید نماینده کارفرما انجام پذيرد. در اين خصوص اجراي كامل الزامات مديريت ريسك و تغيير مطابق با بند7-3-2-4-4 الزامي است.

- هرگونه تغییر در شرایط اجرای کار شامل نیروی انسانی، تجهیزات، فرآیندها و رویههای کاری باید به اطلاع و تأیید نماینده کارفرما برسد.

- استعمال سيگار و هرگونه دخانيات در كليه اماكن محل اجراي كار اعم از اماكن عمومي، روباز و سربسته براي كاركنان پيمانكار ممنوع ميباشد.

- تردد کارکنان پیمانکار بدون لباس کار و وسایل حفاظت فردی در محوطه کارگاه ممنوع است.

        - قبل از ورود کارکنان پیمانکار به محوطه کارگاه، میبایست دورههای آموزش ایمنی عمومی از طرف پیمانکار برگزار گردد و تمامي كاركنان پيمانكار ميبايست دوره آموزشي فوقالذكر را بگذرانند. در صورت عدم اجراي آن توسط پيمانكار، ادارهHSE  کارفرما مجاز خواهد بود تمهيدات مربوط به اجراي دورهها را انجام و هزينههاي آن را از صورت وضعيت پيمانكار كسر نمايد.

      - نیروی انسانی

        - ارائه برنامه زمانبندي براي تامين نيروي انساني مورد نياز مطابق با برنامه زمانبندي پيشرفت پروژه توسط پيمانكار متناسب با موضوع پيمان الزامي است.

        - پیمانکار موظف است، ساختار سازمانی موضوع پيمان خود را با تعريف تعداد و تخصصهای مرتبط مطابق اسناد مناقصه تعیین و کتباً به کارفرما ارائه نمايد.

        - پیمانکار میبایست مكانيزم حصول اطمينان از واجد صلاحیت بودن تمامی کارکنان خود را از نظر دانش انجام کار، مهارتهای تجربی و سلامت جسمی و روانی متناسب با نوع انجام کار تعريف و ارائه نمايد.

        - مواردی را که در ساختار سازمانی HSE پيمانكار تاثیرگذار بر موضوع تعداد نيروي انساني پيمانكار است عبارتند از:

- حجم کار

- نوع و تنوع فعالیتهای مرتبط (با توجه با نتایج شناسایی و ارزیابیهای ریسک صورت گرفته)

- موقعیت های کاری (از نظر کمی و کیفی)

- پتانسیل و ظرفیت اجرای موضوع قرارداد و پیمان در مکان/محل (شهر و استان) با توجه به شرایط کاری پرسنل و نیروی کار مورد استفاده (دانش، تجربه، مهارت، فرهنگ کاری، دسترس بودن و ...) در پیمان

        - حداقل تعداد نيروي HSE لازم براي پيمانهای فعاليتهاي مربوط به ساخت و ساز، پروژههاي اجرايي و تعمیراتی و خدمات فني و يا قسمتهاي ب و ج بند 6 مطابق ذیل میتواند باشد.

براي فعاليت موضوع پيمان به صورت متمرکز:

- تا 5 نفر نيرو پيمانكار، نماينده پيمانكار، مسئول HSE پيمانكار نيز ميباشد

- از 5 تا 50 نفر نيرو پيمانكار، 1 نفر مسئول HSE (تمام وقت)

- از 50 نفر به بالا به ازاء هر 50 نفر، 1 کارشناس/ بازرس زير نظر مسئول HSE پيمانكار اضافه ميگردد (تمام وقت)

براي فعاليت موضوع پيمان به صورت غیر متمرکز:

- از 5 تا 25  نفر نيروي پيمانكار در فاصله 50 كيلومتري،1 نفر مسئول HSE (نفر اول) (تمام وقت)

- از  25 نفر به بالا به ازاء هر 25  نفر، 1 کارشناس/ بازرس زير نظر مسئول HSE پيمانكار اضافه ميگردد (تمام وقت)

- هر 50 كيلومتر به بالا نيز تا 5 نفر نيرو مسئول HSE همان نفراول و در صورت بيش از 5 نفر نيروي پيمانكار، مطابق بند قبل عمل ميشود.

- حداقل تعداد نيروي HSE لازم براي پيمانهايی با فعاليتهاي مربوط به خدمات عمومي و يا قسمت الف بند 6 مطابق ذیل میتواند باشد.

براي فعاليت موضوع پيمان به صورت متمرکز:

- تا 5 نفر نيرو پيمانكار، نماينده پيمانكار، مسئول HSE پيمانكار نيز ميباشد

- از 5 تا 100 نفر نيرو پيمانكار، 1 نفر مسئول HSE (تمام وقت)

- از 100 نفر به بالا به ازاء هر 100 نفر، 1 کارشناس/ بازرس زير نظر مسئول HSE پيمانكار اضافه ميگردد (تمام وقت)

براي فعاليت موضوع پيمان به صورت غیر متمرکز:

- از 5 تا 50 نفر نيروي پيمانكار در فاصله 50 كيلومتري،1 نفر مسئول HSE (نفر اول) (تمام وقت)

- از 50 نفر به بالا به ازاء هر 50 نفر، 1 کارشناس/ بازرس زير نظر مسئول HSE پيمانكار اضافه ميگردد (تمام وقت)

- هر 50 كيلومتر به بالا نيز تا 5 نفر نيرو مسئول HSE همان نفراول و در صورت بيش از 5 نفر نيروي پيمانكار، مطابق بند قبل عمل ميشود.

- تذكر: ساختارهاي فوقالذكر به عنوان حداقل نيروي انساني مورد نياز بوده و در صورت نياز پيمانكار ميبايست متناسب با حجم، نوع، تنوع فعاليت هاي مرتبط و موقعيت هاي كاري، تغييرات لازم را درجهت افزايش نيروي انساني مورد نياز موضوع فعاليت پيمان انجام و به تأیید كارفرما برساند.

        - پيمانكار موظف است قبل از شروع به كار ليست نفرات خود را به اداره HSE ارائه نمايد.

        - پيمانكار موظف است به هزينه خود نسبت به انجام معاینات شغلی برای کلیه کارکنان شامل معاينات (بدو استخدام- معاينات دورهاي حداقل سالي يكبار و معاينات مراقبتي) اقدام و گواهي سلامت ايشان را تسليم اداره HSE كارفرما نمايد و از بكارگيري افراد قبل از نتایج معاينات پزشكي شغلي (قبل از استخدام) اجتناب نمايد.

        - با توجه به اينكه در برخي از پيمانها (نظير پيمان هاي حجمي و خدماتي) با تغيير پيمانكار اين امكان وجود دارد كه نيروهاي پيمانكاري تغييري نداشته باشند، پيمانكار جديد ميبايست براي اين كاركنان نيز معاينات شغلي را مطابق با بند فوق به انجام رساند و نتيجه را به اداره HSE كارفرما اعلام نمايد. در رابطه با بند فوق نمايندهHSE پيمانكار بايد اقدامات لازم را جهت دريافت پروندههاي پزشكي كاركنان از پيمانكار قبلي انجام داده و به پيمانكار جديد تحويل نمايد.

        - پيمانكار موظف است با يكي از شركتهاي ارائه دهنده خدمات طب كار، داراي مجوز معتبر از وزارت بهداشت و درمان قرارداد انجام معاينات را مطابق با نياز شغلي و تأیید HSE كارفرما منعقد نمايند.

        - پيمانكار موظف است قبل از انجام معاينات شغلي مجوز انجام خدمات طب كار از شركت طرف قرارداد دريافت و به اداره HSE كارفرما جهت اخذ تأیید ارائه نمايد.

        - قبل از شروع بكار شركت ارائه کننده خدمات طب كار، ميبايست يك نسخه از قرارداد انجام معاينات به همراه ليست كاركنان پيمانكار را از سوي پيمانكار به اداره HSE كارفرما جهت اخذ تأیید ارائه گردد.

        - به منظور آشنایی کامل کارکنان پیمانکار با تمامی الزامات، قوانین، مقررات و دستورالعملهای HSE کارفرما، میبایست آموزشهای لازم مطابق با موضوع قرارداد از سوی اداره HSE کارفرما متناسب با ریسکهای مربوطه برنامهریزی و اجرا گردد.

        - در صورت نیاز، پیمانکار میبایست دورههای باز آموزی ایمنی را نیز برای پرسنل خود برنامهریزی و اجرا نماید.

        - برای کارگران روز مزد، فصلی و افرادی که برای یک دوره کوتاه مدت در محیط کار پیمانکار مشغول به کار هستند، میبایست برنامهریزی دورههای آموزشی کوتاه مدت ضروری ایمنی انجام گیرد.

        - پیمانکار میبایست سوابق آموزشی مربوط به نیروهای خود را نگهداری و در صورت نیاز در اختیار کارفرما قرار دهد.

        - صلاحیت فنی مشاغل پرخطر و با ريسك بالا نظیر راننده جرثقیل، جوشکار و ... می بایست قبل از شروع کار توسط ناظر مربوطه بررسی و تأیید گردد.

        - پیمانکارتحت هیچ شرایطی نبایستی به افراد کاری واگذار نماید که برای انجام آن مطابق قوانين و مقررات ملي و شركت ملي نفت صلاحيت انجام آن را نداشته باشند.

      - اجرا و عملیات

7-3-2-4-1- تجهیزات و ادوات

          - پيمانكار حسب موضوع پيمان، موظف است تجهيزات و دستگاههايي را تامين كند كه طراحي، ساخت و استفاده از آنها بدون اشكال باشد و داراي استاندارد هاي مربوطه باشند. و نيز به طرز مناسب تعمير و نگهداري شوند. همچنين بايد با ارائه تأییديههاي لازم و يا آزمايشهاي كافي و مناسب (در ابتداي پروژه و حين كار به صورت دورهاي و يا حسب نياز) اطمينان حاصل نمايد كه عملكرد آنها ايمن بوده و هيچ گونه خطري، افراد، اموال و يا محيط زيست را تهديد نميكند.

          - كليه ماشين آلات و ابزار آلات بايد مطابق با استانداردهاي رايج صنعت نفت و از سلامت كامل برخوردار باشند اين وسايل قبل از ورود به سایت ميبايست از نظر سلامت و ايمن مورد تأیید اداره HSE كارفرما قرار گيرد.

          - اداره HSE کارفرما میبایست از ورود وسايل و تجهيزاتي كه داراي نقص فني بوده و    ميتواند ايمني كاركنان را به خطر اندازد، جلوگيري نماید.

          - كليه ابزار دستي(Hand Tools) به صورت دورهاي توسط HSE پیمانکار كنترل و موارد معيوب می بایست جمع آوری و از کارگاه پیمانکار خارج گردد. اداره HSE کارفرما نظارت بر حسن انجام این مورد را بر عهده خواهد داشت.

          - كليه ابزار و تجهيزات (به وي‍ژه تجهيزات برقي) مورد استفاده در محدوده نواحي خطر (Hazardous Area) ميبايست داراي حفاظت متناسب با طبقهبندي نواحي خطر مربوطه باشند و پيمانكار موظف به پيشبيني و تهيه چنين ادواتي با توجه به شرح فعاليت و محلهاي كاري مشخص شده در پيمان ميباشد.

          - با توجه به مخاطرات ويژه واحدهاي بهرهبرداري و وجود تركيبات قابل اشتعال و سمي و همچنين مجاورت كارگاه پيمانكار با ناحيه عملياتي و فعاليتهاي احتمالي در واحدهاي عملياتي كه در محدوده كارهاي پيمانكار ميباشد، رعايت مفاد و الزامات مقررات هاي ایمنی عمومی و تخصصی شرکت ملی نفت ایران ضروری است.

          - در صورتيكه پيمانكار در حين انجام كار از عمليات پرتونگاري/ راديوگرافي استفاده نمايد، لازم است پيشبيني كامل تجهيزات و لوازم مورد نياز بعمل آمده و از تمامي مجموعه مقررات كشوري همانند سازمان انرژي اتمي و شركت ملي نفت پيروي گردد.

7-3-2-4-2- تجهیزات حفاظت فردی

          - پیمانکار می بایست تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز را مطابق با الزامات و مقررات HSE شرکت ملی نفت با هزینه خود فراهم نماید. (تذکر: چنانچه تهیه تجهیزات حفاظت فردی بر عهده کارفرما باشد، می بایست مطابق با دستورالعمل مربوطه کارفرما عمل شود.)

          - نوع تجهیزات و ادوات حفاظت فردي مورد نياز پيمانكار می بایست توسط اداره HSE كارفرما تأیید گردد.

          - وسايل و تجهيزات حفاظت فردي كه پيمانكار تهيه مينمايد بايد از نوع مرغوب، مقاوم و متناسب با نوع كار بوده و قبل از خريد انبوه ميبايست نمونهاي از آن به تأیید  اداره HSE كارفرما رسيده باشد.

7-3-2-4-3- تردد خودروها و ماشین آلات (سبک و سنگین)

          - پيمانكار موظف است در زمان حمل و نقل ماشین آلات و وسايل نقلیه سنگین، مجموعه مقررات ايمني ارائه شده از سوي اداره HSE كارفرما را رعايت نموده و در تمامي مراحل هماهنگيهاي لازم را با اداره HSE كارفرما بعمل آورد.

          - كليه خودروها اعم از سبك و سنگين قبل از ورود به محل اجراي كار، توسط نمايندهHSE كارفرما بازديد و پس از تأیید  اداره HSE كارفرما و اخذ مجوزهاي حراستي، مجاز به ورود به محل اجراي كار ميباشند.

          - ورود هرگونه مصالح به محل اجراي كار فقط با خودرو متناسب با حمل بار مجاز ميباشد. (از لحاظ وزن،حجم و ابعاد و ماهيت مخاطره آميز بودن نوع آن)

          - كليه رانندگان خودروهاي سبك و سنگين پيمانكار جهت رانندگي در محل اجراي كار و موضوع پيمان بايد گواهينامه رانندگي داخلي از اداره HSE كارفرما اخذ نمايند. نحوه آموزش و صدور اين گواهينامه مطابق روشها و دستورالعمل هاي  كارفرما ميباشد.

          - رانندگان خودروهاي سنگين علاوه بر گواهينامه رانندگي داخلي، بايد داراي گواهينامه تأیید سلامت جسماني تحت نظارت سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي وزارت راه و شهرسازي باشند.

          - كليه بالابرها از قبيل جرثقيل، ليفتراك بايد قبل از ورود به مجتمع داراي گواهينامه سلامت فني از مؤسسات بازرسي معتبر باشند. بديهي است حراست کارفرما از ورود تجهيزات بالابر فاقد گواهينامه سلامت فني حتي به طور موقت جلوگيري خواهد نمود.

          - كليه وسائط نقليه سبک و سنگین، بايستي سالم و بدون نقص فني بوده و از نظر ظاهري نيز داراي شرايط مناسب باشند. در غير اينصورت از ورود آنها توسط اداره حراست كارفرما جلوگيري خواهد شد.

7-3-2-4-4- مديريت ریسک و تغيير

          - پیمانکارمیبایست با توجه به نوع مخاطرات مربوط به مشاغل و فعاليت هاي موضوع پيمان خود، با استفاده از یک روش مشخص، استاندارد و شناخته شده را برای ارزیابی ریسک و پیشبینی اقدامات کنترلی اصلاحی و پیشگیرانه انجام داده و دستورالعملهای ایمنی را پیشبینی و  اجرا نماید.

          - قبل از شروع کار کارکنان پیمانکار میبایست با آگاهی کامل نسبت به عملیات خود و سایرفعالیتهایی که در محدوده عملیاتی مجاور در حال انجام است آگاه بوده و نسبت به تمامی خطرات محیط کار آشنایی کامل داشته باشند.

          - پيمانکار موظف است با بكارگيري روشهاي شناسايي، ارزيابي، پايش وكنترل ريسكهاي HSE و انجام به موقع معاينات طب صنعتي در حيطه وظايف و تعهدات خود بر اساس مفاد پيمان، از بروز و شيوع بيماريهاي مرتبط با کار در کارکنان خود پيشگيري و از سلامت آنها اطمينان حاصل کند.

          - پيمانكار موظف است نسبت به تهیه، تكميل و به روز رساني شناسنامه بهداشت صنعتی برای هرکدام ازواحدهاي مربوطه/ کارگاه ازقبيل اماكن، اقامتگاهها، رستورانها، آشپزخانهها اقدام نمايد.

          - هر گونه تغيير در شرايط حقوقي پيمان كه مسائلHSE  را تحت تاثير قرار دهد بايد به تأیید كارفرما برسد. تدابير جديدHSE  بايد اعمال شده و به تأیید كارفرما برسد.

          - هرگونه تغییر در فرایند کاری، روش اجرایی، نیروی انسانی، تجهیزات و ادوات پیمانکار  میبایست منطبق با سیستم مدیریت تغییر کارفرما، مدیریت گردد.

7-3-2-4-5- پروانه های کار

          - جهت انجام كارهاي ذيل اخذ پروانه كار از مسئولين ذيربط كارفرما و براساس ضوابط و الزامات پروانه کار کارفرما الزامي است. همچنين اداره HSE كارفرما ميبايست فعاليتهايي را كه متناسب با نوع موضوع پيمان نياز به اخذ پروانه كار دارند را مشخص نمايد و به پيمانكار ارائه دهد. فعاليتهاي زير نمونههايي از اين نوع فعاليتها ميباشند:

- هرگونه كار گرم (Hot Work) در نواحي عملياتي و محلهاي كار

- هر گونه كار سرد در نواحي عملياتي، تابلوهاي شبكه برق، ابزاردقيق موجود در تأسيسات

- هر گونه عمليات ورود به فضاي بسته

- هر گونه ورود ماشين آلات سبك و سنگين به واحدهاي عملياتي

- عملیات بلند کردن و حمل بار

- عملیات کار در ارتفاع

- هر گونه عمليات گودبرداری

- هر گونه عمليات پرتونگاري در محدوده محل اجراي كار و ساير نواحي

          - پروانه کار دریافتی می بایست دارای امضاء مجاز مسئولین مربوطه ازکارفرما، مسئول پیمانکار و یا ناظر مربوطه باشد.

          - مسئوليت حسن اجراي موارد فوق بر عهده پيمانكار و عاليترين مقام مقيم كارگاهي پيمانكار(نماينده پيمانكار، مدير پروژه/ رئيس كارگاه) ميباشد.

          - پيمانكار مي بايست نظارت دقيق در جهت حصول اطمينان از اجراي كامل بندهاي     فوقالذكر را در مدت زمان انجام پيمان براي تمامي فعاليتهاي مربوطه داشته باشد.

7-3-2-4-6- ارتباطات

          - به منظور اطمینان از انجام کار به شیوه ایمن و پیشگیری از حوادث محیط کار، ضروری است تا از طرف پیمانکار، مقدمات لازم برای مشارکت همه جانبه نیروی کار در فعالیتهای HSE فراهم شود.

          - به منظور اجراي كامل و مؤثر الزامات HSE، ضرورت ارتباط، حسب موضوع، در قالب جلسات HSE، تبيين قوانين، تدوين دستورالعملها، مطابق دستهبندي و اهداف مشخص نظیر جلسات آغاز کار، جلسات ارزیابی ریسک، جلسات دورهای بازرسین و ... برنامهریزی و برگزار گردد. هماهنگي در اين خصوص به عهده پيمانكار ميباشد و پيمانكار موظف است مراتب را كتباً به نماينده كارفرما اعلام نمايد.

          - ضروری است جلسات مسئولین/كارشناسان/ بازرسين HSE پيمانكار و نماينده كارفرما به طور دورهاي (روزانه/ هفتگي/ ماهانه) برگزار شده و نتايج اين جلسات به صورت جامع و مكتوب به نماينده كارفرما ارائه شود. بديهي است بازرسي HSE پيمانكار بر اساس چك ليستهاي مدون كه قبلاً از سوي HSE پيمانكار تهيه و به تأیید نماينده كارفرما رسيده، انجام  مي گردد.

          - عملكرد پرسنل پيمانكاران فرعي به منزله عملكرد پرسنل پيمانكار محسوب شده و كليه ضوابط اين دستورالعمل براي آنها نيز جاري بوده و لذا در اين خصوص پيمانكار مسئول پاسخگويي در مورد عملكردهاي HSE تمامي پيمانكاران فرعي خود است.

          - پیمانکار میبایست همكاري كامل با بازرسين سازمانها و ادارات دولتي مرتبط با HSE از جمله بازرسين وزارت كار، وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محيط زيست داشته باشد.

          - پيمانكار موظف است نسبت به تشكيل جلسات كميته حفاظت فني ماهيانه يكبار بر اساس مواد قانوني (قانون كار و تامين اجتماعي) اقدام و نتايج صورتجلسات را به اداره HSE كارفرما ارائه نمايد و اقدامات اصلاحي را مطابق با مفاد صورتجلسات انجام دهد.

7-3-2-4-7- حوادث و بیماری

          - پيمانكاران ملزم به اطلاع رساني سريع حوادث مهم شامل "حوادث منجر به فوت، خسارات مالي قابل توجه و يا آلودگي هاي زيست محيطي وسيع" مطابق دستورالعمل ثبت و ارائه گزارش و حوادث مهم از طرف کارفرما ميباشند.

          - پیمانکاران اصلی ملزم به ثبت و گزارش حوادث و شبه حوادث مربوط به خود و پیمانکاران فرعی مطابق با دستورالعمل و روش تعریف شده کارفرما میباشند.

          - تمامی حوادث باید توسط اداره HSE کارفرما بررسی شده و پیگیری گردد تا پیمانکار نسبت به رفع موارد ناایمن (اعمال و شرایط ناایمن) اقدامات اصلاحی مناسب را انجام دهد.

          - پیمانکار باید در اسرع وقت، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حوادث و اقدامات اصلاحی پیشبینی شده را در قالب درسآموزی از حوادث به منظور پیشگیری از تکرار مجدد حوادث مشابه با هماهنگی کارفرما در اختیار کلیه افراد زير مجموعه خود  قرار دهد.

          - پيمانكار موظف خواهد بود كليه كاركنان و كارگران خود را در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه نمايد.

          - پيمانكار ميبايست درحوادثي كه نشتي نفت، گاز و مواد هيدروكربوري به همراه دارد و باعث آلوده شدن هوا، خاك، آبهاي سطحي و زيرزميني ميگردد، سريعاً نشتي را متوقف نموده و منطقه آلوده پاكسازي شود و نماينده كارفرما را بلافاصله مطلع نمايد.

          - در صورتيكه مطابق تشخيص شوراي پزشكي يكي از كاركنان پيمانكار به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد، پيمانكار موظف است فرد جايگزين به جاي وي بكار گمارد.

7-3-2-4-8- واکنش در شرایط اضطراری

          - پیمانکار موظف است دستورالعمل شرایط اضطراری خود را با توجه به سناریوهای خطر احتمالی فعاليت هاي موضوع پيمان  آماده نماید و نسبت به آمادگی افراد زیر مجموعه خود اطمینان حاصل نماید.

          - پیمانکار میبایست از تمامی دستورالعملهاي اضطراري اداره HSE کارفرما اطلاع کافی داشته و كارفرما بايد آن را در اختيار پيمانكار قرار دهد.

          - بنا به صلاحديد نماينده كارفرما، پيمانكار ملزم است در برنامه مانورهاي عملياتي (HSE) مرتبط با حوزه فعاليت موضوع پيمان خود مشارکت داشته باشد.

          - پيمانكار موظف است از طرح کنترل و پاکسازی و ریزش مواد،يا یک طرح  واكنش در شرایط اضطراری كارفرما (در صورت وجود) تبعيت نمايد.

          - پیمانکار موظف است پس از ابلاغ پيمان متناسب با تعداد كارگران و نوع خطرات انجام كار، برنامه خود به منظور تامین كادر درماني و پزشكي و امکانات و تجهیزات پزشکی مورد نیاز از قبيل درمانگاه، آمبولانس، جعبه کمکهای اولیه با كليه لوازم و سایر موارد مرتبط را تهیه و به تأیید اداره HSE کارفرما برساند.

          - در زمان برچیدن کارگاه نیز پيمانكار میبایست آمادگي لازم براي واكنش در شرایط اضطراري را داشته باشد.

7-3-2-4-9- مدیریت پسماند

          - پیمانکار باید حداکثر تلاش خود را برای کاهش تولید پسماندهای ناشی از ساخت و ساز و فعالیتهای خدماتی نظير حفاري و اكتشاف و ساير موارد خدماتي، تعمیراتی و        بهرهبرداری صرف نماید و از الزامات سيستم مديريت پسماند کارفرما تبعيت نمايد.

          - پيمانكار موظف است از قانون مديريت پسماند مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي و آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند مصوب 1384 هیات دولت تبعيت نمايد.

          - علاوه بر مد نظر قرار دادن مبحث كمينهسازي پسماندها تمهيداتي را نيز براي محل دفن و يا دفع پسماندها طبق قوانين ملي و بينالمللي در نظر بگيرد.

          - پيمانكار ميبايست تمام برنامههاي خود در زمينه مديريت پسماندها از ابتدا تا انتها را با  اداره HSE كارفرما بررسي و نهايي نمايد.

7-3-2-4-10- مدیریت هیدروکربنها و مواد شیمیایی و لجن های نفتی

          - پیمانکار موظف است برای حمل ونقل، نگهداری و استفاده ازهیدروکربنها و مواد شیمیایی و لجنها موارد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی لازم را رعایت نماید.

          - پیمانکار موظف است با مدیریت مناسب مواد شیمیایی و هیدروکربنها و لجنها مانع از آلودگی هوا، خاک، آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی شود.

          - پيمانكار موظف است از طرح کنترل و پاکسازی ریزش مواد، يا یک طرح واكنش در شرایط اضطراری كارفرما (در صورت وجود) تبعيت نمايد.

          - پیمانکارموظف است برای انتخاب محل و روش پاکسازی ودفع، از اداره HSE کارفرما کسب تکلیف نماید.

          - هزينهها و جرائم احتمالي در صورت آلوده نمودن خاك در مورد حمل و نقل مواد شيميايي، هيدروكربنها و لجنها به عهده پیمانکارخواهدبود.

          - پيمانكار موظف است علاوه بر رعايت کنوانسیونهای بینالمللی مانند کنوانسیون بازل به دستورالعملهاي ملي نظير آییننامه اجرایی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک (مصوبه شماره 44870 /ت 22029 ه مورخ 80/12/27 هیات وزیران) و ساير دستورالعملهاي موجود در شركت پيمانكار عمل نمايد.

7-3-2-4-11- آثار باستانی و مناطق چهارگانه محیط زیست

هرگونه عملیات اجرایی که منجر به ایجاد تغییر در توپوگرافی و بافت زمین، گونههای گیاهی و جانوری و اکوسیستم منطقه گردد باید مطابق با اقدامات کنترلی پیشبینی شده در مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی صورت گرفته و عدول از آن به هیچ وجه مجاز نمیباشد.

7-3-2-4-12- مدیریت آب

          - فعالیت پیمانکار نباید باعث آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی منطقه شود، پیمانکار باید حداکثر تلاش خود را جهت حفظ و پیشگیری ازآلودگی آن اعمال نماید.

          - HSE پیمانکار بايد برای جمعآوری و دفع اصولی پسابهاي صنعتي و فاضلابهای بهداشتی کارکنان خود باید طرح مديريتی داشته و اين طرح بايد به تصويب اداره HSE كارفرما برسد.

          - پیمانکار باید مواد مصرفی و سایت تحت فعالیت خود را به گونهای نگهداری کندکه در مواقع بارندگی باعث آلودگی رواناب نگردد.

          - تخلیه هر نوع ماده یا زائدات در شبکه جمعآوری فاضلاب متعلق به کارفرما ممنوع است، مگر آنکه از اداره HSE کارفرما مجوزات لازم اخذ شده باشد.

          - تخلیه هر نوع ماده یا زائدات درشبکه جمعآوری آب باران ممنوع بوده و پیمانکار متخلف باید مسیر را پاکسازی کرده و به صلاحدید ادارهHSE کارفرما، پیمانکارجریمه خواهدشد.

          - پيمانكار موظف است از دستورالعملها و آییننامههای زیست محیطی نظير آییننامه جلوگیری ازآلودگی آب تبعيت نمايد.

7-3-2-4-13- مدیریت کیفیت هوا

          - کنترل و مدیریت هر گونه آلاینده هوا در محدوده فعالیت پیمانکار بر عهده پیمانکاراست.

          - کنترل ذرات و گرد و غبار ناشی از فعالیت پیمانکار بر عهده وی میباشد. در مکانهایی که به علت خاکی بودن محیط کار، پتانسیل ایجاد گرد و غبار وجود دارد باید برنامه    آبپاشی مرتب با هماهنگی کامل اداره HSEکارفرما صورت گیرد.

          - برای مکانهایی که هم زمان چند پیمانکار مشغول به فعالیت هستند و پتانسیل آلودگی هوا با گرد و غبار وجود دارد، کارفرما برنامه آبپاشی سایت را مدیریت نموده و هزینهها را بین پیمانکاران تسهیم خواهدکرد.

          - استفاده از مواد مخرب لایه ازن همچون تریکلرواتان یا مواد اطفاء حریق BCF        برومو فلورو کربنها در سایت ممنوع است.

7-3-2-4-14- بازرسی های دوره ای

            - نماینده اداره HSE کارفرما میبایست با انجام مميزي و بازرسيهاي دورهاي در حین انجام کار بر عملکرد پیمانکار از دو جنبه ذیل نظارت داشته باشد:

      - الف) اطمينان از صلاحيت افراد كليدي كارفرما و پيمانكار

      - ب) تعیین میزان تطابق فعاليتهاي پيمانكار با معيارهاي كارفرما

            - بازرسي و مميزي به صورت رسمي و غير رسمي توسط كارفرما در هر زمان از تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني پيمانكار به عمل ميآيد. در صورت مشاهده موارد مغاير با الزامات HSE، پيمانكار موظف است مورد را سريعا بر طرف و تصحيح نمايد.

            - برنامههاي مميزي و بازرسي HSE که توسط نماينده كارفرما انجام میشود، بايستي مكتوب بوده و شامل دامنه، تناوب، مسئوليتها، نگهداري سوابق و فهرست اقدامات اصلاحي باشد.

            - تدوین مکانیزم گزارشدهی،پایش ميزان اجراي الزامات HSE در حيطه وظايف و تعهدات پيمانكار نيز میباشد و پيمانكار مكلف به اجراي آن و ارائه گزارش به كارفرما ميباشد.

            - چک لیستهای بازرسی و ممیزی الزامات  HSEمتناسب با فعالیتهای پروژه بوده كه حداقل موارد زير را پوشش میدهد:

- تعهد مديريت پيمانكار نسبت به موضوعات HSE

- رعايت كليه موارد تعيين شده در قرارداد و Plan- HSE

- وجود يك سيستم كنترل HSE در مديريت داخلي پيمانكار

- پايش كيفيت شرايط موجود و مجهز بودن ابزار و تجهيزاتِ پيمانكار

- برگزاري منظم جلسات HSE

- مديريت صحيح ريسكهاي HSE در حین اجرا و در زمان ايجاد تغييراحتمالي       پيادهسازي و اجراي برنامههای واکنش در شرایط اضطراري و مدیریت بحران

- اعلام گزارشات صحيح و منظم از رويدادها و تمامي حوادث، تجزيه و تحليل آنها و پيگيريهاي بعدي.

- شفاف بودن مشكلات و مسائل پيمانكاران.

7-3-2-4-15- برچیدن کارگاه

          - وظیفه جمعآوری، پاکسازی، از بین بردن موانع ایجاد شده، پر کردن چالهها، گودال و    کانالهای حفر شده و ... و بر گردان سايت به حالت اول به عهده پيمانكار ميباشد.

          - کلیه مواد شیمیایی مصرف نشده و یا سایر مواد باقی مانده از فعالیت پیمانکار پس از پایان عملیات اجرایی پیمان باید از سایت جمعآوری شده و به نحو مطلوب ساماندهی و یا دفع شود. کارفرما تحت هیچ شرایطی تعهدی در خصوص دفع مواد شیمیایی مازاد پیمانکار نخواهد داشت.

## 7-3-3 الزامات HSE در زمان پيش راه اندازي و راه اندازي

مطالعات ایمنی پیش راهاندازی میبایست مطابق ابلاغیه مدیر عامل محترم وقت شرکت ملی نفت به شماره           م ع/440484 مورخ  28/9/94 و راهنماي ايمني پيش راهاندازي مطابق با الزامات مدرک NIOC-HSE-SF-GU-002-01 به طور كامل انجام گیرد.

# HSE PLAN

در پروژههایی که مطابق حجم و ماهیت کار پروژه و استراتژی قرارداد، نیازمند به ارائه  HSE-Planاز طرف پیمانکار میباشد (بخش ج بند 6)، پیمانکار موظف خواهد بود بر اساس چهارچوبی که کارفرما در اختیار قرار میدهد یک HSE-Plan ارائه دهد، در غیر اینصورت فعاليت موضوع و پيمان بر اساس الزامات HSE که کارفرما تعریف میکند (بخش ب بند6)، پیش برده خواهد شد.

  - چهارچوبی که در HSE-Plan پیمانکار میبایست پوشش داده شود عبارت است از:

- خط مشی HSE: پیمانکار میبایست، تعهدات خود را در قالب خط مشی عملیاتی پیرامون موضوع پروژه با تأیید بالاترین مقام شرکت خود ارائه نموده و مکانیزمی را جهت اطلاع رسانی کارکنان خود و پیمانکاران زیر مجموعه مبني بر اجراي كامل مفاد آن فراهم نماید.

- قوانین و الزامات HSE: پیمانکار باید نسبت به شناسایی، جمعآوری و رعایت قوانین و مقررات شرکت ملی نفت ایران و دیگر الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی مرتبط با فعاليتهاي پروژه اقدام نموده و منطبق بر الزامات قرارداد مراعات نماید.

- نیروی انسانی: پیمانکار می بایست:

- نیروی انسانی خود و پیمانکاران فرعی زیرمجموعه را بر پایه دانش، مهارت صلاحیت انجام کار انتخاب نموده و از تناسب آنها با وظايف محوله در برآوردن الزامات سيستم مديريت HSE کارفرما اطمينان حاصل نماید. همچنين فرآیند حصول اطمينان از سلامت جسماني و رواني آن را تدوين نمايد.

- پيمانکار موظف است تضمين نمايد که آموزش HSE کارکنان خود و کارکنان پيمانکاران فرعی را، مطابق با فعاليتهاي موضوع قرارداد بين کارفرما و پيمانکار، محقق ميسازد.

- پیمانکار میبایست از کارکنان تحت شمول خود نسبت به رعایت مقررات HSE و استفاده درست از وسایل حفاظت فردی لازم، تعهدنامه کتبی اخذ نموده و در صورت عدم رعایت موارد ایمن مطابق با بندهای الزامات HSE با کارکنان متخلف برخورد و نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید و افراد حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

- اجرا و کنترل عملیات: پیمانکار میبایست مدیریت کنترل عملیات خود شامل مستندات و دستورالعملهای اجرای کار، برنامههای بازرسی و ممیزی، جلسات ایمنی، برنامههای آموزشی و ... را برای تمام فعالیتهای با ریسک بالا نظیر کار در ارتفاع، فضای محدود، کارگرم و ... ارائه نماید. همچنين پیمانکار برنامه زمانبندی بکارگیری نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات مورد نیاز کار را منطبق بر زمانبندی اجرای پروژه و پیشرفت آن در جلسه شروع به کار ارائه نماید.

- سیستم ارزیابی و مدیریت ریسک: پیمانکار میبایست سیستم شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات را برای تمامی فعالیتهای فازهای مختلف طراحی، مهندسی، نصب و ساختمان، پيش راهاندازي و      راهاندازی منطبق بر الزامات کارفرما ایجاد نماید.

- واکنش در شرایط اضطراری: پیمانکار میبایست نسبت به تدوین مکانیزم واکنش در شرایط اضطراری خود را منطبق بر الزامات کارفرما ارائه نماید.

- ماشین آلات، ابزار و تجهیزات: پیمانکار میبایست مطابق با الزامات قراردادی نسبت به تدارک و بکارگیری ماشين آلات، تجهیزات استاندارد و ایمن اقدام نماید.

- تجهيزات ايمني و آتشنشاني، وسايل حفاظت فردي و ساير ملزوماتHSE : پیمانکار موظف است تجهيزات ايمني و آتشنشاني، تجهیزات حفاظت فردي و ساير ملزومات HSE را مطابق با الزامات قرارداد و مورد تأیید نماينده كارفرما تدارک ببیند.

- سیستم بازرسی و پایش اقدامات HSE : پیمانکار میبایست نسبت به تدوین رویههای بازرسی و ممیزیهای محیط کار منطبق بر الزامات کارفرما اقدام نماید.

- نحوه و سیستم گزارش دهی حوادث وشبه حوادث: پیمانکار میبایست نسبت به تدوین رویه گزارش دهی، تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث و انجام اقدامات اصلاحي مطابق با الزمات HSE کارفرما فراهم نماید.

- مدیریت تغییرات: پیمانکار میبایست مکانیزمی را برای مدیریت تغییرات احتمالی مطابق سیستم مدیریت تغییر كارفرما تدوین نماید. هرگونه تغيير در شرايط حقوقي پيمان كه مسائلHSE  را تحت تاثير قرار دهد و یا تغيير در شرايط اجرايي كار (شامل نيروي انساني، تجهيزات، فرآیندها، رويه‏ها و..) بايد به اطلاع و تأیید كارفرما برسد.

- پیمانکار میبایست مکانیزمی را جهت مديريت پيمانكاران فرعي مبني بر اجراي الزامات HSE تدوين و اجرا نمايد

- پیمانکار میبایست مکانیزمی را جهت كنترل و مديريت پسماندها، پسابها، زمين و هوا در محل اجراي موضوع پيمان تدوين و اجرا نمايد.

  - در کنار الزاماتی که پیمانکار در HSE- plan متعهد به انجام آن شده است در صورتی که در هر یک از موضوعات، کارفرما الزامات اختصاصی خود را دارا باشد، میبایست در زیر بند هر یک از موارد مربوطه قرارگیرد.

  - پیمانکار می بایست  جهت اخذ تأییديه HSE-Plan از اداره HSE كارفرما اقدام نموده و مكانيزمي جهت رعايت و اجرا كردن آن تهيه و آن را به پرسنل خود و پيمانكاران فرعي آموزش و انتقال دهد.

  - HSE- Planپروژه باید همواره به روز بوده، و در تمامی اماکن اجرای فعالیتهای پروژه وجود داشته باشد و کارکنان پیمانکار نسبت به آن آشنایی کافی و مناسب داشته باشند.

  - براي فعاليتهاي پيمانکاري بيش از يک سال، HSE- Plan پيمانکار بايد سالانه مورد بازنگري قرار گرفته و با تغييرات کاري و محيطي مطابقت داده شود.

  - رئیس اداره HSE كارفرما مجاز است كه قراردادهای بدون HSE-Plan را متوقف نماید.

  - نماینده پیمانکار موظف است در جلسه شروع به کار، HSE-Plan را تشریح نموده و پاسخگوی سوالات مربوطه باشد.

# پیوست- نمونه HSE-Plan پیمانکاران

نمونهای از فرمت HSE-Plan پیمانکاران در قراردادها که میبایست بر اساس ماهیت کار توسط پیمانکار تهیه و به کارفرما تحویل شود به پيوست آورده شده است.

Kick off meeting

Process Owner

Permit To Work